## 省政府民生实事项目
附件1：
2022年省政府民生实事项目一览表
序号 | 项目名称 | 1-11月完成情况 | 进度评估 | 责任单位 | 占年计划 %
一 | 浙有善育
1 | 新增托位180个 | 完成新增托位210个 | 完成 | 县卫生健康局 | 116%
2 | 新增普惠托位108个 | 完成新增普惠托位140个 | 完成 | 县卫生健康局 | 130%
3 | 新改扩建公办幼儿园1所 | 完成竣工验收 | 完成 | 县教育局 | 100% | 爵溪幼儿园
4 | 新增公办幼儿园学位316个 | 完成竣工验收 | 完成 | 县教育局 | 100%
二 | 浙里优学
5 | 新改扩建公办中小学校1所 | 完成竣工验收 | 完成 | 县教育局 | 100% | 政实小学
6 | 新增义务教育公办学位663个 | 完成竣工验收 | 完成 | 县教育局 | 100%
7 | 支援山区26县和6个海岛县组建跨地区教共体结对学校4所 | 下发《文成县教育局、象山县教育局关于落实2022年跨地区教共体结对学校及帮扶民生实事任务的通知》，4对跨区域教共体开展示范课73节、教研活动63人次、拓展课程49节、开展师徒结对活动60人次 | 完成 | 县教育局 | 100%
三 | 浙派工匠
8 | 开展职业技能培训2.45万人次 | 开展职业技能培训30198人次 | 完成 | 县人力社保局 | 123%
9 | 新增技能人才5000人 | 新增技能人才8977人 | 完成 | 县人力社保局 | 179.5%
10 | 新增高技能人才2500人 | 新增高技能人才3266人 | 完成 | 县人力社保局 | 131%
四 | 浙里健康
11 | 新改扩建规范化村卫生室（社区卫生服务站）5个 | 5家（涂茨镇毛湾村、高塘岛乡林港村、石浦镇延昌社区、东陈乡南堡村、鹤浦镇小百丈村）卫生室投入使用 | 完成 | 县卫生健康局 | 100%
五 | 浙里长寿
12 | 新增认知障碍照护专区床位78个 | 完成老年公寓承建58张及社会福利院承建20张专区床位 | 完成 | 县民政局 | 100%
13 | 新增持证养老护理员80人 | 完成初级养老护理员培训，93人通过初级资格认定获得相应证书 | 完成 | 县民政局 | 116%
14 | 建成1家智慧公办养老院 | 完成1家智慧公办养老院建设 | 完成 | 县民政局 | 100%
15 | 19个乡镇（街道）居家养老服务中心配备无感服务智能终端 | 19个居家养老服务中心完成智能服务终端安装 | 完成 | 县民政局 | 100%
16 | 长期护理保险参保人员达到49万人 | 长期护理保险参保人员50.55万人，待省级验收 | 完成 | 县医疗保障局 | 103%
六 | 浙里安居
17 | 建设筹集保障性租赁住房1410套 | 建设筹集保障性租赁住房1418套 | 完成 | 县住建局 | 101%
18 | 开工改造城镇老旧小区6个 | 开工改造城镇老旧小区6个 | 完成 | 县住建局 | 100%
19 | 开工改造城镇老旧小区207栋 | 开工改造城镇老旧小区207栋 | 完成 | 县住建局 | 100%
七 | 浙有众扶
20 | 提升建设规范化残疾人之家1家 | 完成2家残疾人之家提升工作并完成省级验收 | 完成 | 县残联 | 200%
21 | 完成重要公共服务场所无障碍改造11个 | 完成12个重要公共服务场所无障碍改造 | 完成 | 县残联 | 109%
八 | 浙里畅行
22 | 完成26.61公里国省道起伏不平等病害点段整治 | 完成31.21公里国省道起伏不平等病害点段整治 | 完成 | 县交通运输局 | 117.3%
23 | 6座桥头整治 | 完成6个桥头整治 | 完成 | 县交通运输局 | 100%
24 | 完成3.9公里城市道路起伏不平等病害点段整治 | 完成城市道路起伏不平等病害点段整治3.9公里 | 完成 | 县住建局 | 100%
25 | 4座“桥头跳车”城市桥梁整治 | 完成4座“桥头跳车”桥头整治施工 | 完成 | 县住建局 | 100%
26 | 新改建农村公路9.2公里 | 完成农村公路建设13.66公里 | 完成 | 县交通运输局 | 148%
九 | 浙里平安
27 | 新开工提标加固海塘2.1公里 | 国庆海塘及鹤浦海塘开工建设，黄沙岙海堤完成3.34公里 | 完成 | 县水利和渔业局 | 159%
28 | 完成病险水库除险加固1座 | 三家村水库完工 | 完成 | 县水利和渔业局 | 100%
29 | 山塘整治7座 | 完成7座山塘整治（岩头顶、黄沙坑、跳水坑、里郎桥、乌龙坑、长坑山、无底彭） | 完成 | 县水利和渔业局 | 100%
30 | 提升改造农业灌溉泵站机埠，堰坝水闸29座 | 完成28座泵站、完成1座水闸 | 完成 | 县水利和渔业局 | 100%
31 | 改造农村供水管网15公里 | 完成农村供水管网改造24.66公里 | 完成 | 县住建局 | 164%
32 | 完成中小河流综合治理2.1公里 | 完成中小河流综合治理2.1公里 | 完成 | 县水利和渔业局 | 100%
十 | 浙文惠享
33 | 建成“15分钟品质文化生活圈”90个 | 90个生活圈完成省级验收，加强圈得分指导，积极宣传圈活动 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100%
34 | 新增城市书房3家 | 石浦荔港馆、贤庠镇、墙头乡镇乡镇书吧正常运营 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100%
35 | 新增文化驿站1家 | 投入使用 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100%
36 | 新增乡村博物馆1家 | 完成乡村博物馆建设 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100%

## 市政府民生实事项目
附件2：
2022年市政府民生实事项目一览表
序号 | 项目名称 | 1-11月完成情况 | 进度评估 | 责任单位 | 占年计划%
一 | “甬有优学”行动
1 | 新（改、扩）建5所中小学和幼儿园，其中竣工3所，建成后可新增学位2400个，开设班次78个 | 黄避岙乡幼儿园、政实校区完工、爵溪幼儿园；实验小学南校区体艺馆完成室内装修30%；第二中学教学综合楼外墙粉刷完成，内墙粉刷完成40%，外墙油漆完成50% | 完成 | 县教育局 | 100%
二 | “甬有敬老”行动
2 | 对本市户籍65周岁以上的知情同意接种并无流感接种禁忌的老年人进行流感疫苗免费接种，预计接种人数为3.79万人 | 老年人免费接种流感疫苗49482人 | 完成 | 县卫生健康局 | 130.6%
3 | 建设5A级居家养老服务中心1个，新建改建标准化老年食堂12个 | 已完成5A级居家养老服务中心工程建设；12个标准化老年食堂已全部完成改造。 | 完成 | 县民政局 | 100%
三 | “甬有安居”行动
4 | 推进城镇老旧小区配套管线、安防设施、楼道修缮及配套服务等设施改造，完成改造面积8万平方米，筹集（建设）保障性租赁住房1970套 | 完成改造10万平方米；筹集（建设）保障性租赁住房2066套 | 完成 | 县住建局 | 100%
四 | “甬有帮扶”行动
5 | 为11483名低收入农户免费提供政策性医疗补充保险，实现低收入农户全覆盖，有效防止因病致贫返贫 | 完成11483名低收入农户免费提供政策性医疗补充保险，实现低收入农户全覆盖，有效防止因病致贫返贫 | 完成 | 县农业农村局 | 100%
6 | 完成100户残疾人家庭无障碍设施改造和家居环境提升 | 完成103户残疾人家庭无障碍设施改造和家居环境提升 | 完成 | 县残联 | 103%
五 | “甬有乐业”行动
7 | 城镇新增就业1.11万人，实现就业困难人员再就业300人，离校未就业高校毕业生帮扶全覆盖 | 完成城镇新增就业7685人，就业困难人员再就业1321人，离校未就业高校毕业生帮扶全覆盖 | 正常 | 县人力社保局 | 95%
六 | “甬有食安”行动
8 | 全面推广应用“浙食链”系统，完成6家重点农贸市场“浙食链”应用上线，实现重点食用农产品100%上链；开展重点农贸市场标准化检测室建设，对重点品种实施快检把关准入 | 完成6家农贸市场重点品种应用“浙食链”系统、标准化检测室建设、食品经营设施设备配置 | 完成 | 县市场监管局 | 100%
七 | “甬有善育”行动
9 | 新增0-3岁婴幼儿托位210个，其中普惠性托位140个，开展养育小组进社区、进农村活动100场 | 完成新增0-3岁婴幼儿托位210个，其中普惠性托位140个，开展养育小组进社区、进农村活动102场 | 完成 | 县卫生健康局 | 101%
八 | “甬有健康”行动
10 | 完成4家基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊建设，统一设置“三区一室”（诊前服务区、候诊区、检查区、全科诊室），为慢性病患者提供一站式服务 | 完成4家医疗卫生机构慢性病一体化门诊（西周、鹤浦、定塘、石浦） | 完成 | 县卫生健康局 | 100%
九 | “甬有健身”行动
11 | 建设百姓健身房14个，社区多功能运动场7个，村级全民健身广场1个，体育公园（体育设施进公园）1个。开展体育技能公益培训，完成培训20万人次（含线上） | 完成14个百姓建房；完成7个社区多功能运动场；完成1个全民健身广场；完成墙头镇吊水岩村体育公园建设工作；完成体育技能公益培训34万人次 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 114%
十 | “甬有美丽”行动
12 | 开展河道整治、沿河景观提升和水库山塘加固，打造美丽河湖1条（个），美丽河湖片区1个 | 完成泗洲头溪美丽河湖整治100%；贤庠镇珠溪美丽河湖片区整治100% | 完成 | 县水利和渔业局 | 100%
13 | 完成水库加固2座，山塘病险整治2座 | 完成4座水库及山塘加固及整治（三家村水库、跳水坑山塘、岩头顶山塘、隔溪张水库） | 完成 | 县水利和渔业局 | 100%
14 | 建设居民身边的“口袋公园”3个 | 完成3个“口袋公园”建设 | 完成 | 县住建局 | 100%

## 县政府民生实事项目
附件3：
2022年县政府民生实事项目一览表
序号 | 项目内容 | 1-11月完成情况 | 进度评估 | 责任单位 | 占年计划 %
一 | 象有善育
1 | 新增婴幼儿照护实训基地1家、婴幼儿照护机构1家、婴幼儿托位100个 | 新增婴幼儿照护实训基地1家、婴幼儿照护机构1家、婴幼儿托位100个 | 完成 | 县卫生健康局 | 100%
二 | 象有优学
2 | 新改（扩）建4所中小学和2所幼儿园 | 完成林海学校教学楼、政实小学、黄避岙幼儿园、爵溪幼儿园、象山中学综合提升工程、大目湾新城学校建设 | 完成 | 县教育局 | 100%
3 | 定向培养象山籍临床医学学生30名和中小学教师45名 | 完成30名定向培养象山籍临床医学学生的招生和协议签订工作；完成45名定向培养中小学教师拟录用名单确定并签订就业协议书 | 完成 | 县卫生健康局 县教育局 | 100%
4 | 改造5所学校“最后500米”步行通道 | 完成改造5所学校“最后500米”步行通道 | 完成 | 县住建局 | 100%
三 | 象有健康
5 | 完成重点人群结直肠癌筛查2万人和城乡妇女两癌筛查1万人 | 完成结直肠癌筛查筛查20508人；妇女两癌筛查11400人 | 完成 | 县卫生健康局 | 108%
6 | 新建百姓健身房4家和社区多功能运动场3个 | 完成鹤浦镇大南田村、定塘镇下营村、东陈乡金井头村、晓塘乡励家坪村百姓健身房；完成西周镇柴溪村、西周镇牌头村、鹤浦镇樊岙村社区多功能运动场项目建设工作 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100%
7 | 更换健身路径器材、篮球架、移动音响、乒乓球桌等基础体育设施900件 | 完成城区800件器材更换及安装工作；完成100件篮球架、移动音响、乒乓球桌器材安装工作 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100%
8 | 安装18个PM2.5监测点、10个城区主要道路扬尘自动监测点和60家企业污染设施智能监控设备 | 完成安装18个PM2.5监测点、10个城区主要道路扬尘自动监测点和60家企业污染设施智能监控设备 | 完成 | 市生态环境局象山分局 | 100%
四 | 象有颐养
9 | 完成符合条件居家老年人政府购买居家养老服务1.2万人以上 | 完成符合条件居家老年人政府购买居家养老服务12157人 | 完成 | 县民政局 | 101%
10 | 新改建10家标准化老年食堂 | 完成10个老年食堂改造并投入运行 | 完成 | 县民政局 | 100%
五 | 象有安居
11 | 完成老旧小区改造面积10万平方米 | 完成改造10万平方米 | 完成 | 县住建局 | 100%
12 | 建成租赁住房1000套 | 建成租赁住房筹集729套 | 正常 | 县住建局 | 80%
13 | 创建4个省市级美丽宜居示范村 | 完成凤泉村100%、黄埠村100%、公屿村100%、东溪村100% | 完成 | 县住建局 | 100%
六 | 象有保障
14 | 保持本地户籍参保率99%以上，新增养老参保数10000人 | 新增养老参保数9889人，保持本地户籍参保率99.2% | 正常 | 县人力社保局 | 99.4%
15 | 完成1.7万名持证残疾人购买意外伤害保险 | 完成17543名持证残疾购买意外伤害保险 | 完成 | 县残联 | 103%
七 | 象有温暖
16 | 完成80户困难残疾人家庭无障碍改造，创建省级无障碍社区1个 | 完成80户困难残疾人家庭无障碍改造，完成1个省级无障碍社区（海山社区）创建 | 完成 | 县残联 | 100%
17 | 新增3家三星级残疾人之家 | 完成新桥镇头头村养老院、涂茨镇敬老院、高塘岛乡永乐休养院建设 | 完成 | 县残联 | 100%
八 | 乐业象山
18 | 培训技能人才1.6万人和高技能人才4500人 | 完成培训技能人才30198人，新增高技能人才5047人 | 完成 | 县人力社保局 | 141.5%
19 | 举办招聘会60场，新增就业人数12500人，发放个人创业担保贷款贴息4000万元 | 举办招聘会61场，新增就业人数11815人，发放创业担保贷款4232万元 | 正常 | 县人力社保局 | 102%
九 | 文明象山
20 | 新增中心城区公共停车位300个 | 完成松兰山游客服务中心配套停车场公共停车位1773个 | 完成 | 县住建局 | 591%
21 | 完成公交、公共、景区、公路服务站充电桩建设700个以上 | 完成830个充电桩建设 | 完成 | 县交通集团 | 118.6%
22 | 建成16个港湾式停靠站 | 完成16个港湾式停靠站建设 | 完成 | 县交通运输局 | 100%
23 | 新建1家城市书房和2家乡镇书吧 | 石浦荔港馆、贤庠镇乡镇书吧、墙头乡镇书吧运营 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100%
24 | 举办非遗半岛行活动300场次，送戏进文化礼堂200场次 | 完成非遗半岛行活动300场，送戏进文化礼堂200场 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100%
十 | 平安象山
25 | 实施食品安全检验检测3200批次以上 | 完成食品安全检验检测抽检3463批次 | 完成 | 县市场监管局 | 108%
26 | 完成中心城区雨水管网清淤50公里，改造内涝点雨水管网1500米 | 完成中心城区雨水管网清淤50公里，改造内涝点雨水管网1500米 | 完成 | 县住建局 | 100%
27 | 新改建农村公路20公里 | 完成新改建农村公路19公里 | 正常 | 县交通运输局 | 95%
28 | 完成80个易遭水淹配电变压器台区和13个村3200户老旧表箱改造 | 完成80个易遭水淹配电变压器台区和3200户老旧表箱改造 | 完成 | 国网象山县供电公司 | 100%
29 | 维修加固山塘水库20座 | 完成20座山塘水库维修加固 | 完成 | 县水利和渔业局 | 100%
30 | 完成河湖库清於7万方 | 完成河湖库清於7万方 | 完成 | 县水利和渔业局 | 100%