## Sheet1
2023年省政府民生实事项目一览表
序号 | 项目名称 | 1-6月完成情况 | 进度评估 | 责任单位 | 占年计划 %
一 | 综合常务线
1 | 开展职业技能培训1.7万人次以上 | 开展职业技能培训1.82万人 | 完成 | 县人力社保局 | 107.1% | 1月份开展技能培训1000人；2月份累计开展技能培训2500人；3月份累计开展技能培训4000人；4月份累计开展技能培训6000人；5月份累计开展技能培训8000人；6月份累计开展技能培训10000人；7月份累计开展技能培训12000人；8月份累计开展技能培训13500人；；9月份累计开展技能培训15000人；10月份累计开展技能培训16000人；11月份累计开展技能培训16500人；12月份累计开展技能培训17000人。
2 | 新增技能人才5000人 | 新增技能人才3675人 | 较快 | 县人力社保局 | 73.5% | 1月份新增技能人才300人；2月份累计新增技能人才600人；3月份累计新增技能人才900人；4月份累计新增技能人才1300人；5月份累计新增技能人才1700人；6月份累计新增技能人才2100人；7月份累计新增技能人才2500人；8月份累计新增技能人才3100人；9月份累计新增技能人才3700人；10月份累计新增技能人才4100人；11月份累计新增技能人才4600人；12月份累计新增技能人才5000人。
3 | 新增高技能人才2500人 | 新增高技能人才1482人 | 较快 | 县人力社保局 | 59.3% | 1月份新增高技能人才150人；2月份累计新增高技能人才300人；3月份累计新增高技能人才450人；4月份累计新增高技能人才650人；5月份累计新增高技能人才850人；6月份累计新增高技能人才1050人；7月份累计新增高技能人才1250人；8月份累计新增高技能人才1550人；9月份累计新增高技能人才1850人；10月份累计新增高技能人才2050人；11月份累计新增高技能人才2300人；12月份累计新增高技能人才2500人。
4 | 建成零工市场4个 | 建成零工市场4个 | 完成 | 县人力社保局 | 100% | 1-3月份建成1家零工市场；4-5月份累计建成2家零工市场；6-7月份累计建成3家零工市场；8-9月份累计建成4家零工市场。
5 | 建设地质灾害监测预警实验点10处 | 完成10处实验点建设，待验收 | 正常 | 县自然资源规划局 | 90% | 1-3月份完成设备安装；4-9月份完成日常运行维护工作；10月份验收。
二 | 城建交通线
6 | 新建筹集保障性租赁住房1200套（间） | 累计建设筹集完成968套 | 较快 | 县住建局 | 80.6% | 1-3月份建设筹集完成40套；4月份累计建设筹集80套；5月份累计建设筹集120套；6月份累计建设筹集160套；7月份累计建设筹集200套；8月份累计建设筹集240套；9月份累计建设筹集280套；10月份累计建设筹集326套；11月份累计建设筹集完成1200套。
7 | 开工改造老旧小区15个、433栋 | 开工改造老旧小区15个、433栋 | 完成 | 县住建局 | 100% | 1-3月份编制招标文件；4月份发布招标公告；5月份完成招投标；6月份开工改造80栋；7月份累计开工190栋；8月份累计开工260栋；9月份累计开工320栋；10月份累计开工390栋；11月份累计开工改造433栋。
8 | 打造城乡风貌样板区1个 | 完成城乡风貌建设并通过省级验收工作 | 完成 | 县住建局 | 100% | 1-3月份开展风貌区宣传工作；4月份完成宣传与工程扫尾，待验收；5月份完成打造城乡风貌样板区1个。
9 | 新改建城市公园2个 | 丹城公园完工，殷夫公园殷夫公园二期山体阁亭和长廊等仿古建筑完成90%，游步道、园路铺装完成70%，绿化种植完成80% | 较快 | 县住建局 | 85% | 1-3月份殷夫公园二期完成25%，丹城公园完工；4月份殷夫公园二期完成35%；5月份殷夫公园二期完成45%；6月份殷夫公园二期完成55%；7月份殷夫公园二期完成65%；8月份殷夫公园二期完成75%；9月份殷夫公园二期完成85%；10月份殷夫公园二期完成95%；11月份殷夫公园二期完工。
10 | 新改建农村生活污水处理设施19个 | 新改建农村生活污水处理设施16个 | 较快 | 县住建局 | 85% | 1-3月份完成5个污水设施改建；4月份累计完成7个污水设施改建；5月份累计完成10个污水设施改建；6月份累计完成12个污水设施改建；7月份累计完成14个污水设施改建；8月份累计完成16个污水设施改建；9月份累计完成18个污水设施改建；10月份累计完成19个污水设施改建。
11 | 建成省级高标准垃圾分类示范小区8个 | 建成石浦镇兴港苑、丹东街道大红鹰家园、爵溪街道海景华苑、十里澜山、梧桐御府5个省级高标准垃圾分类示范小区 | 较快 | 县综合行政执法局 | 87% | 1-3月份完成第一季度示范小区创建工作；4-6月份完成第二季度示范小区创建工作；7-9月份完成第三季度示范小区创建工作；10-12月份完成第四季度示范小区创建工作。
12 | 农村公路新改建4.4公里 | 完成农村公路新改建4.4公里 | 完成 | 县交通运输局 | 100% | 1-3月份完成3公里；4月份累计完成4.4公里。
13 | 农村公路完成养护60公里 | 农村公路完成养护42公里 | 较快 | 县交通运输局 | 70% | 1-3月份完成路段选址；4-6月份完成施工准备；7月份完成3公里；8月份累计完成6公里；9月份累计完成12公里；10月份累计完成24公里；11月份累计完成40公里；12月份累计完成60公里。
14 | 开通城乡客货邮融合线路2条 | 完成城乡客货邮融合线路2条 | 完成 | 县交通运输局 | 100% | 1-3月份完成选址工作；4月份完成站点建设改造，开通城乡客货邮融合线路2条。
15 | 新增综合性服务站点5个 | 完成综合性站点建设5个 | 完成 | 县交通运输局 | 100% | 1-3月份完成施工准备；4月份新增综合性服务站点5个。
16 | 提升公交化运营渡口1座 | 完成1座公交化运营渡口提升 | 完成 | 县港航管理中心 | 100% | 1-3月份完成进度50%；4月份完工。
三 | 商贸线
17 | 建成养老机构”阳光厨房“15家 | 建成阳光厨房15家 | 完成 | 县市场监管局 | 100% | 1-3月份完成建设进度20%；4月份累计完成建设进度40%；5月份累计完成建设进度80%；6月份完工。
18 | 新增民生药事服务站2家 | 完成民生药事服务站2家 | 完成 | 县市场监管局 | 100% | 1-3月份完成施工准备；4月份完成施工进度50%；5月份完成施工进度80%；6月份完工。
19 | 创建城乡放心农贸市场4家 | 完成蓬莱菜场、中心菜场、金星菜场市级验收组验收，新桥菜场开展招投标工作 | 正常 | 县市场监管局 | 82.5% | 1-3月份完成施工准备；4月份完成进度30%；5月份完成进度60%；6-7月份完成进度90%；8月份完成创建4家农贸市场。
20 | 新增农村阳光食品作坊20家 | 建成阳光小作坊25家 | 完成 | 县市场监管局 | 100% | 1-3月份完成8家；4月份累计完成10家；5月份累计完成12家；6月份累计完成15家；7月份累计完成17家；8月份累计完成19家；9月份累计完成22家；10月份累计完成23家；11月份完成25家。
四 | 文旅教卫金融线
21 | 新建五星级文化礼堂8家 | 6家礼堂基本完成五星级礼堂创建硬件提升工作，丹东街道桥头胡村文化礼堂、高塘岛乡金高椅村文化礼堂完成主体建设 | 正常 | 县委宣传部 | 70% | 1-3月份完成礼堂硬件提升设计方案；4-6月份施工进场；7-9月份开展各项礼堂活动；10-12月份按照五星级文化礼堂标准完成验收。
22 | 新改扩建公办中小学1所，新增学位200个 | 准备竣工验收 | 完成 | 县教育局 | 100% | 1-3月份完成室内装修70%，设备安装80%，附属工程50%；4月份完成室内装修80%，设备安装90%，附属工程85%；5月份基本完工；6月份完成新改扩建公办中小学1所，新增学位200个。
23 | 符合条件的义务教育段随迁子女在家长常住地100%保障入学，义务教育段随迁子女就读公办学校达95%以上 | 审核完成所有符合政策的随迁子女新生的报名资料并公示； 安排不符合政策但申请在象就读的随迁子女新生进行线下报名 | 正常 | 县教育局 | 50% | 1-3月份宣传“积分入学”政策；4月份发放《告随迁子女家长书》；5月份开展新生网上报名；6月份组织新生线下报名及咨询；7月份审核新生报名资格；8月份录取新生；9月份新生入学；10月份完成符合条件的义务教育段随迁子女在家长常住地100%保障入学，义务教育段随迁子女就读公办学校达95%以上。
24 | 为5000名义务教育段学生开展正脊筛查 | 完成义务教育段学生正脊筛查5817名，形成学生脊柱健康报告单并提供相应矫正及诊疗建议 | 完成 | 县教育局 | 100% | 1-3月份完成初步筛查方案；4月份确定最终筛查方案；5-6月份普及、宣传脊柱侧弯防控理念、知识；7-8月份暑假；9-10月份对相关学校工作人员开展正脊筛查培训；11月份完成2000名义务教育段学生正脊筛查；12月份累计完成5000名义务教育段学生正脊筛查。
25 | 完成成人初高中学历提升926人，完成大专及以上学历提升2446人 | 成人初高中学历提升完成840人，大专及以上学历提升完成1470人 | 正常 | 县教育局 | 75% | 1-3月份召开成人教育工作会议，落实任务指标；4-5月份组织开展第一次考试，完成大专及以上学历提升500人；6月份组织开展第二次考试，完成成人初高中学历提升800人，大专及以上学历累计提升2300人；7月份完成毕业典礼；8月份开展招生工作；9-11月份开展授课工作；12月份累计完成成人初高中学历提升926人，完成大专及以上学历提升2446人。
26 | 开展职业教育培训6512人次 | 完成花艺、茶艺等培训2568人次，渔业船员培训2438人次，电工、焊工、叉车等特种操作培训2568人次 | 完成 | 县教育局 | 100% | 1-3月份完成培训花艺、茶艺150人次，渔业船员250人次，特种作业安全操作320人次；4月份累计完成培训渔业船员450人次，网络安全、旅游技能等培训200人次；5月份累计完成培训建筑技能类200人次，渔业船员750人次，特种作业安全操作培训520人次；6月份累计完成培训建筑技能类400人次，渔业船员1150人次，特种作业安全操作培训755人次；7月份累计完成培训建筑技能类700人次，渔业船员1850人次，特种作业安全操作培训905人次；8月份累计完成培训建筑技能类1000人次，渔业船员2550人次，特种作业安全操作培训1055人次；9月份累计完成培训建筑技能类1200人次，渔业船员2750人次，特种作业安全操作培训1175人次；10月份累计完成培训渔业船员2950人次，特种作业安全操作培训1375人次，花艺、茶艺、网络安全等培训200人；11月份累计完成培训建筑技能类1400人次，渔业船员3150人次，特种作业安全操作培训1575人次；12月份累计完成培训建筑技能类1600人次，渔业船员3250人次，特种作业安全操作培训1690人次。
27 | 新增老年大学5所，培育老年教育示范校1所 | 泗洲头镇社区老年大学校校牌安装完成、墙面文化设计完成、维修完成；墙头镇社区老年大学维修工作完成90%；新桥镇社区老年大学维修工程完成90%；黄避岙乡社区老年大学场地维修完成、设备采购安装完成；高塘岛乡社区老年大学完成校园文化布置及设备采购安装；培育老年教育示范校1所资料、档案等基础工作完成60% | 正常 | 县教育局 | 80% | 1-3月份完成老年大学选址工作；4月份完成施工准备；5月份完成6个学校设备安装；6月份宣传老年大学教育校园文化；7-8月完成老年大学线上线下报名；9月份完成老年大学组班；10月份老年大学开课；11月份完成示范校培训工作。
28 | 新建ICU床位20张 | 新建ICU床位20张，通过省级验收 | 完成 | 县卫生健康局 | 100% | 1月份完成新建ICU床位方案编制，购买部分设备；2月份完成ICU床位设备安装；3月份完成新建ICU床位20张。
29 | 新改扩建规范化村卫生室（社区卫生服务站）6个 | 6家卫生室通过验收、投入使用 | 完成 | 县卫生健康局 | 100% | 1-3月份墙头镇方家岙村卫生室、东陈乡旦门村卫生室、茅洋乡杨家岙村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室开工；4月份鹤浦镇大南田村卫生室开工，墙头镇方家岙村卫生室、东陈乡旦门村卫生室、茅洋乡杨家岙村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室、贤庠镇海墩村卫生室完成40%；5月份茅洋乡杨家岙村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室完工投用；6月份墙头镇方家岙村卫生室、东陈乡旦门村卫生室完工投用；7月份鹤浦镇大南田村卫生室、贤庠镇海墩村卫生室完工投用。
30 | 为17334老年人免费接种流感疫苗 | 制定年度接种工作方案，完成疫苗采购数量报备，开展接种点设置督导 | 正常 | 县卫生健康局 | 20% | 1-3月份开展疫苗接种方案编制；4月份确定疫苗采购数量；5月份完成汇总统计疫苗接种人群；6月份完成设置临时疫苗接种点；7月份确定接种医生和接种流程；8月份完成疫苗接种方案；9月份完成疫苗接种2334人；10月份累计完成疫苗接种12334人；11月份累计完成疫苗接种17334人。
31 | 为3353高危人群筛查大肠癌 | 累计完成筛查4419人 | 完成 | 县卫生健康局 | 140% | 1-3月份完成筛查培训；4月份完成筛查500人；5月份累计完成筛查1000人；6月份累计完成筛查1500人；7月份累计完成筛查2000人；8月份累计完成筛查2500人；9月份累计完成筛查3000人；10月份累计完成筛查3353人。
32 | 新增1个托育机构，新增托位90个，新增普惠托位54个 | 新增2个托育机构，新增托位240个 | 完成 | 县卫生健康局 | 100% | 1-3月份新增1个托育机构；4月份新增托位20个；5月份累计新增托位40个；6月份累计新增托位55个；7月份累计新增托位75个；8月份累计新增托位90个（均为普惠托位）。
33 | 新增“15分钟品质文化生活圈”44个 | 待省级验收 | 正常 | 县文化和广电旅游体育局 | 95% | 1-3月份完成创建进度85%；4月份完成创建44个“15分钟品质文化生活圈”。
34 | 新增城市书房4家 | 4家城市书房开展试运行 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100% | 1-3月份完成施工准备；4月份完成施工进度50%；5月份4家城市书房基本完工；6月份4家城市书房竣工验收。
35 | 新增文化驿站2家 | 完成文化驿站标识上墙，开始试运行；完成县级初评 | 完成 | 县文化和广电旅游体育局 | 100% | 1-3月份完成创建进度50%；4月份完成创建2家文化驿站；5月份通过市级验收。
36 | 新增乡村博物馆5家 | 象山县西周镇非物质文化遗产传承所、大塘港围垦文化陈列馆、象山王群竹文化艺术馆通过了省文物局验收，被公布为浙江省乡村博物馆；贺威圣故居、南田县署旧址基本完成建设，县一级现场验收 | 正常 | 县文化和广电旅游体育局 | 97% | 1-3月份完成藏品登记、信息公告、规章制度拟定等工作；4月份安装监控及消防设施；5月份完成博物馆布展。
37 | 新建省级基层体育场地设施24个 | 完成22个体育场地设施建设 | 较快 | 县文化和广电旅游体育局 | 91% | 1-3月份完成6个体育场地设施建设；4月份累计完成17个体育场地设施建设；5月份剩余7个体育场地设施建设完成30%；6月份完成50%；7月份完成70%；8月份完成90%；9月份剩余7个场地全部完工。
38 | 新建“环浙步道”33公里 | 完成25公里建设 | 较快 | 县文化和广电旅游体育局 | 80% | 1-3月份新建步道10公里；4-6月份累计新建步道20公里；7-8月份累计新建步道33公里。
五 | 医保公积金线
39 | 长期护理保险参保人数达51.61万人 | 完成2023年度长护保险参保工作，参保51.72万人 | 完成 | 县医疗保障局 | 100% | 1-3月份完成长期护理保险参保人数达51.61万人。
40 | 惠民保参保人数达13.1万人，惠民保赔付率达75% | 完成惠民保参保人数20.99万人，天一甬宁保（惠民保）保赔付率达20% | 正常 | 县医疗保障局 | 93% | 1-3月份完成惠民保参保人数13.1万人以上，惠民保赔付率达到8%；4月份惠民保赔付率达到12%；5月份惠民保赔付率达到15%；6月份惠民保赔付率达到20%；7月份惠民保赔付率达到25%；8月份惠民保赔付率达到30%；9月份惠民保赔付率达到35%；10月份惠民保赔付率达到40%；11月份惠民保赔付率达到55%；12月份惠民保赔付率达到75%。
41 | 为16个村社居家养老服务照料中心配置智能服务终端 | 完成16个村社居家养老服务照料中心配置智能服务终端 | 完成 | 县民政局 | 100% | 1-3月份完成选址；4月份确定建设内容；5月份完成室内设计方案；6月份开展智能服务终端选型布设；7月份完成终端布设50%；8月份完成终端布设90%；9月份为16个村社居家养老服务照料中心配置智能服务终端。
42 | 新增认知障碍照护专区床位110张 | 完成新增认知障碍照护专区床位110张 | 完成 | 县民政局 | 100% | 1-3月份完成施工方案设计；4月份完成施工前准备；5月份完成建设进度10%；6月份累计完成进度40%；7月份累计完成进度70%；8月份累计完成进度90%；10月份新增认知障碍照护专区床位110张。
43 | 新增持证养老护理员80人 | 新增持证人员220人 | 完成 | 县民政局 | 145% | 1-2月份完成第一批护理员培训方案；3-4月份新增护理员30人；5月份发布第二批护理员报名公告；6月份完成第二批护理员培训方案；7-8月份累计新增护理员80人。
44 | 完成重要公共服务场所无障碍改造10个 | 完成改造进度95% | 较快 | 县残联 | 95% | 1-3月份开展改造方案设计；4月份完成改造方案；5月份完成改造20%，6月累计完成改造60%；7月份累计完成改造80%；8月份累计完成改造90%；9月份完工验收。
45 | 康复救助孤独症儿童41人 | 完成孤独症儿童康复救助46人 | 完成 | 县残联 | 112% | 1-3月份组织参加省、市残联救助培训；4月份审核孤独症儿童名单；5月份完成补助工作30%；6月份累计完成60%；7月份完成补助孤独症儿童41人。
46 | 新增残疾人稳定就业50人 | 新增残疾人就业67人 | 完成 | 县残联 | 134% | 1-3月份新增5人就业；4月份累计新增15人就业；5月份累计新增25人就业；6月份累计新增35人就业；7月份累计新增40人就业；8月份累计新增45人就业；9月份累计新增50人就业。
47 | 公证“最多跑一次”率达60% | 公证“最多跑一次”率达64% | 完成 | 县司法局 | 100%
48 | 全省通办公证事项达80% | 公证全省通办达到100% | 完成 | 县司法局 | 100%
49 | 法律援助市域内100%通办 | 法律援助市域内100%通办 | 完成 | 县司法局 | 100%
50 | 跨省门诊慢特病直接结算医院达3家 | 跨省门诊慢特病直接结算医院达4家 | 完成 | 县医疗保障局 | 100%
51 | 跨省住院费用直接结算率达60% | 跨省住院费用直接结算率达到68% | 完成 | 县医疗保障局 | 100%
六 | 水利农业线
52 | 开工建设海塘8.2公里 | 蚶岙塘完成项目初设批复；鹤湾海塘完成项目初设批复；湖莱港海塘已开工；灵南海塘开展初步设计专家技术咨询 | 正常 | 县水利局 | 85% | 1-3月份完成蚶岙塘初设批复，鹤湾海塘、湖莱港发布招标公告，灵南海塘施工图编制；4月份鹤湾海塘开工，蚶岙塘编制招标方案，湖莱港完成招标，灵南海塘初设批复；5月份湖莱港海开工，蚶岙塘完成招标，灵南海塘完成施工图；6月份蚶岙塘开工，灵南海塘发布监理招标；7月份灵南海塘发布施工招标文件；8月份灵南海塘完成招标；9月份灵南海塘开工。
53 | 更新改造灌溉设施25座 | 完成25座更新改造灌溉设施 | 完成 | 县水利局 | 100% | 1-3月份开工10座灌溉设施；4月份累计开工20座，完工5座；5月份累计开工25座，完工15座；6月份完成25座灌溉设施更新改造。
54 | 整治病险山塘4座 | 道园山塘完成95%；航头村大岙山塘完成95%；章家辽山塘完成95%；石头坑山塘完成95% | 较快 | 县水利局 | 95% | 1-3月份章家辽山塘完成40%，航头村大岙山塘开工，其他山塘完成施工准备；4月份章家辽山塘完成60%，航头村大岙山塘完成20%，道园山塘、石头坑山塘开工；5月份章家辽山塘完成80%，航头村大岙山塘完成40%，道园山塘、石头坑山塘完成20%；6月份章家辽山塘完工，航头村大岙山塘完成80%，道园山塘、石头坑山塘完成50%；7月份航头村大岙山塘完工，道园山塘、石头坑山塘完成80%；8月份道园山塘、石头坑山塘完工。
55 | 整治病险水库1座 | 龙角岩水库完成整治进度85% | 较快 | 县水利局 | 85% | 1-3月份龙角岩水库完成30%；4月份完成40%；5月份完成50%；6月份完成60%；7月份完成65%；8月份完成70%；9月份完成90%；10月份完成95%；11月份完工。

## Sheet2
条线 | 完成率
综合常务线 | 85.98%
文旅教卫金融线 | 88.77%
水利农业线 | 91.25%
城建交通线 | 91.6%
商贸线 | 95.63%
医保公积金线 | 106%

## Sheet3
责任单位 | 完成率
县委宣传部 | 70%
县教育局 | 84.17%
县人力社保局 | 84.98%
县综合行政执法局 | 87%
县自然资源规划局 | 90%
县住建局 | 90.12%
县水利局 | 91.25%
县卫生健康局 | 92%
县交通运输局 | 92.5%
县文广旅体局 | 93.83%
县市场监管局 | 95.63%
县港航管理中心 | 100%
县司法局 | 100%
县医疗保障局 | 101.2%
县残联 | 113%
县民政局 | 115%