附件4

2024年象山县承担市政府民生实事项目

目标任务责任分解

一、基层医疗服务机构建设

1.新（改、扩）建规范化村级（社区）医疗卫生机构10家，其中新迁建3家，改扩建7家。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：县财政局、相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

|  | 爵溪 | 西周 | 贤庠 | 鹤浦 | 涂茨 | 大徐 | 新桥 | 晓塘 | 黄避岙 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新迁建 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 3 |
| 改扩建 | 1 | \ | 1 | 1 | 1 | \ | 1 | 1 | 1 | \ | 7 |

进度安排：1—3月份10家村级医疗卫生机构开工建设；4月份完成8家村级医疗卫生机构建筑主体，完成鹤浦镇樊岙村和大徐镇里雨村卫生机构建筑主体50%和30%；5月份8家村级医疗卫生机构投用，完成鹤浦镇樊岙村卫生室建筑主体，大徐镇里雨村卫生机构建筑主体60%；6月份累计9家村级医疗卫生机构投用，完成大徐镇里雨村卫生机构建筑主体90%；7月份完成大徐镇里雨村卫生室建筑主体；8月份大徐镇里雨村卫生室完成内部装修；9月份累计完成10家村级医疗卫生机构建设，其中新迁建3家，改扩建7家。

2.完成2家基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊建设。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：涂茨、新桥镇政府

任务分解：

| 涂茨 | 新桥 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

进度安排：1—3月份新桥镇卫生院、涂茨镇卫生院慢性病一体化门诊开工建设，完成进度30%；4—9月份采购办公用品和医疗设备，完成进度60%；10月份完成基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊2家。

二、未成年人心理健康关爱

3.完成1个县级学生成长指导中心建设提升改造。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县教育局

责任人：励胜利

配合单位：丹东街道办事处

进度安排：1—2月份开展象山县学生成长指导中心初步方案设计；3月份完成改造工程概算以及工程初设方案评审；4月份完成设计方案并启动招标；5月份完成配套仪器、设备采购的招标工作；6月份完成配套仪器、设备定制和采购；7月份项目开工；8月份完成场地改造；9月份完成设备安装调试；10月份象山县学生成长指导中心挂牌投用。

4.完成1家未成年人心理健康服务辅导中心的规范化建设提升改造。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：县文明办、丹西街道办事处

进度安排：1—2月份完成市级建设标准意见征求；3月份启动未成年人心理健康服务辅导中心建设；4月份编制任务清单；5月份完成进度20%；6月份完成进度40%；7月份完成进度60%；8月份邀请市级专家开展中期评估；9月份完成进度80%；10月份完成1家未成年人心理健康服务辅导中心的规范化建设提升改造。

5.完成61名专职心理教师专题培训和中小学其他教师普通培训全覆盖。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县教育局

责任人：励胜利

进度安排：1—2月份制定培训方案；3—4月份完成培训报名和编班工作；5—6月份录制心理健康通识培训视频教程；7月份完成61名专职心理教师心理健康B证培训；8月份完成各中小学其他教师普通培训全覆盖。

三、养老“暖心”服务

6.新（改、扩）建养老机构1家。

责任领导：石赟甲

责任单位：县民政局

责任人：干文熙

配合单位：丹西街道办事处

进度安排：1月份完成丹西街道敬老院改造工程；2月份丹西街道敬老院投入运营。

7.新增标准化老年食堂6家、老年共享餐厅3家。

责任领导：石赟甲

责任单位：县民政局

责任人：干文熙

配合单位：相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

|  | 丹东 | 丹西 | 石浦 | 西周 | 贤庠 | 定塘 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化老年食堂 | 1 | 1 | \ | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 老年共享餐厅 | 1 | 1 | 1 | \ | \ | \ | 3 |

进度安排：1—3月份制定老年食堂改造方案和老年共享餐厅合作方案；4月份启动老年食堂改造施工，完成进度20%，落实老年共享餐厅合作签约准备；5月份完成老年食堂进度30%；6月份完成老年食堂进度50%；7月份完成老年食堂进度70%；8月份完成老年食堂进度80%，开展老年共享餐厅合作签约；9月份完成老年食堂进度90%，完成3家老年共享餐厅；10月份完成老年食堂进度95%；11月份完成标准化老年食堂6家。

8.完成23家养老机构食堂“五常法”类食品安全先进现场管理方法导入和智能“阳光厨房”建设。

责任领导：钮晶莹

责任单位：县市场监管局

责任人：曾伟标

配合单位：县民政局，相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

| 丹东 | 丹西 | 石浦 | 西周 | 贤庠 | 鹤铺 | 定塘 | 墙头 | 泗洲头 | 涂茨 | 新桥 | 晓塘 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 |

进度安排：1—3月份制定改造提升实施计划；4月份项目开工实施，完成进度10%；5月份完成进度30%；6月份完成进度50%；7月份完成进度70%；8月份完成进度90%；9月份完成23家养老机构食堂“五常法”类食品安全先进现场管理方法导入和智能“阳光厨房”建设。

四、绿色交通“安全畅行”行动

9.对2条安全隐患较为突出的路段进行交通安全设施综合改造提升。

责任领导：卢小兵

责任单位：县公安局

责任人：张剑

配合单位：县交通运输局，鹤浦、大徐、黄避岙镇乡政府

任务分解：

| 鹤浦 | 大徐 | 黄避岙 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

进度安排：1—3月份完成交通安全设施综合改造提升40%；4月份完成50%；5月份完成60%；6月份完成70%；7月份完成80%；8月份完成90%；9月份完成对2条安全隐患较为突出的路段进行交通安全设施综合改造提升。

10.治理3个交通事故多发点段。

责任领导：卢小兵

责任单位：县公安局

责任人：张剑

配合单位：县交通运输局、丹西街道办事处，墙头、黄避岙镇乡政府

任务分解：

| 丹西 | 墙头 | 黄避岙乡 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 3 |

进度安排：1—3月份完成治理3个交通事故多发点段45%；4月份完成55%；5月份完成65%；6月份完成75%；7月份完成85%；8月份完成95%；9月份完成3个交通事故多发点段治理。

11.完成城市人行道净化7条。

责任领导：周坚栋

责任单位：县住建局

责任人：徐颖峰

配合单位：县城投集团，丹东、丹西街道办事处

任务分解：

| 丹东 | 丹西 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 7 |

进度安排：1—2月份完成城市人行道净化1条；3月份累计完成2条；4月份累计完成3条；5月份累计完成5条；6月份累计完成7条。

五、交通路网改造

12.实施普通国省道公路不平整病害点段路况提升11公里。

责任领导：周坚栋

责任单位：县交通运输局

责任人：谢东升

进度安排：1—2月份完成普通国省道公路不平整病害点段路况提升进度10%；3月份完成进度20%；4月份完成进度40%；5月份完成进度60%；6月份完成进度80%；7月份完成进度100%。

13.实施新改建农村公路3.3公里。

责任领导：周坚栋

责任单位：县交通运输局

责任人：谢东升

配合单位：大徐镇政府

进度安排：1—3月份完成新改建农村公路1公里；4月份累计完成2公里；5月份累计完成3公里；6月份累计完成3.3公里。

14.新（改、扩）建候车亭8座。

责任领导：周坚栋

责任单位：县交通运输局

责任人：谢东升

配合单位：县交通集团

进度安排：1—3月份完成前期排摸调研；4—5月份完成西侧原候车亭拆除；6—7月份完成东侧候车亭拆除；8月份开展基础开挖，完成进度20%；9月份开展预埋件安装，完成进度40%；10月份开展基础混凝土浇筑，完成进度70%；11月份开展候车亭安装，完成新（改、扩）建候车亭8座。

六、交通充电基础设施建设

15.完成900个电动自行车“充电驿站”建设，每个“充电驿站”配置10个充电接口。

责任领导：吴志辉

责任单位：县消防救援大队

责任人：竺炜

配合单位：县自然资源规划局、县住建局、县综合行政执法局、县国资管理中心、县传媒中心、县大目湾开发建设管理中心、国网象山县供电公司，各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

| 大目湾 | 丹东 | 丹西 | 爵溪 | 石 浦 | 西 周 | 贤庠 | 鹤浦 | 定塘 | 墙头 | 泗洲头 | 涂茨 | 大徐 | 新桥 | 东陈 | 晓塘 | 黄避岙 | 茅洋 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 180 | 159 | 83 | 82 | 81 | 41 | 30 | 31 | 15 | 20 | 23 | 20 | 41 | 20 | 18 | 15 | 16 | 15 | 900 |

进度安排：1—3月份制定“充电驿站”建设方案；4月份完成建设前期工作；5月份完成电动自行车“充电驿站”建设25%；6月份完成50%；7月份完成70%；8月份完成90%；9月份完成100%。

16.新建公用和专用电动汽车充电基础设施充电桩280个，其中，农村地区新增210个。

责任领导：吴志辉

责任单位：县发改局

责任人：朱约余

配合单位：县交通集团，相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

| 丹东 | 丹西 | 石浦 | 西周 | 贤庠 | 鹤浦 | 定塘 | 墙头 | 泗洲头 | 涂茨 | 大徐 | 新桥 | 东陈 | 晓塘 | 黄避岙 | 茅洋 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 20 | 35 | 20 | 5 | 5 | 14 | 19 | 13 | 10 | 5 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 5 | 280 |

进度安排：1—3月份完成调研排摸，制定建设方案；4月份启动建设，完成新能源汽车公共充电桩50个，其中农村地区30个；5月份累计完成80个，农村地区60个；6月份累计完成110个，农村地区90个；7月份累计完成140个，农村地区120个；8月份累计完成170个，农村地区150个；9月份累计完成200个，农村地区180个；10月份累计完成250个，农村地区200个；11月份累计完成280个，农村地区210个。

七、老年人关怀行动

17.面向全县60岁以上人群开展智能手机数字化应用场景线上、线下综合科普，全年完成老年人科普培训0.8万人次。

责任领导：史建立

责任单位：县科协

责任人：顾善存

配合单位：县委老干部局、县教育局、中国移动象山分公司、民生银行象山支行、宁波银行象山支行

进度安排：1—4月份完成科普培训1000人次；5月份累计完成3000人次；6月份累计完成5000人次；7月份累计完成6000人次；8月份累计完成6500人次；9月份累计完成7000人次；10月份累计完成7500人次；11月份累计完成8000人次。

18.为6.77万60岁及以上的户籍老年人提供免费接种流感疫苗服务。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

| 丹东 | 丹西 | 爵溪 | 石 浦 | 西 周 | 贤庠 | 鹤浦 | 定塘 | 墙头 | 泗洲头 | 涂茨 | 大徐 | 新桥 | 东陈 | 晓塘 | 黄避岙 | 茅洋 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8916 | 6609 | 1901 | 10244 | 5638 | 3810 | 3560 | 3943 | 2833 | 1962 | 2652 | 2391 | 3187 | 2712 | 2186 | 1509 | 1552 | 2095 | 67700 |

进度安排：1—3月份制定接种工作方案；4月份完成疫苗采购数量报备；5月份完成辖区重点人群流感疫苗适合接种人员名单汇总；6月份完成临时接种点评估和设置；7月份明确接种工作人员和流程安排，开展培训；8月份完成疫苗冷链储存运输；9月份完成流感疫苗接种17700人；10月份累计完成42700人；11月份累计完成67700人。

八、三农共富促进工程

19.低收入农户综合性保险年累计投保1.016万人。

责任领导：石赟甲

责任单位：县农业农村局

责任人：史欣荣

进度安排：1月份完成低收入农户综合性保险投保1.016万人；2—12月份动态新增参保人数，完成低收入农户综合性保险年累计投保1.016万人以上。

20.谋划推进绿色畜牧改造提升项目1个。

责任领导：石赟甲

责任单位：县农业农村局

责任人：史欣荣

配合单位：定塘镇政府

进度安排：1—4月份完成养殖场户排摸及项目实施筹备；5月份组织申报项目；6月份开展项目申报县级初审工作；7月份完成市局评审立项；8月份完成定塘镇绿色畜牧改造提升项目30%；9月份完成50%；10月份完成90%；11月份完成绿色畜牧改造提升项目1个。

21.完成稻渔综合种养推广0.3万亩。

责任领导：石赟甲

责任单位：县农业农村局

责任人：史欣荣

进度安排：1—3月份完成稻渔综合种养推广0.1万亩；4月份做好技术指导工作；5月份完成小龙虾产销指导；6月份完成晚稻生产指导；7月份累计完成稻渔综合种养推广0.3万亩。

九、文体生活品质提升

22.新建基层体育场地设施17个，其中，百姓健身房7个、社区多功能运动场3个、村级全民健身广场1个、体育设施进公园1个、“国球”进社区5个。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县文化和广电旅游体育局

责任人：吴永建

配合单位：相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

|  | 丹东 | 丹西 | 爵溪 | 贤庠 | 鹤浦 | 定塘 | 墙头 | 涂茨 | 新桥 | 东陈 | 晓塘 | 茅洋 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身房 | \ | \ | 1 | \ | 1 | 1 | \ | 1 | 2 | \ | \ | 1 | 7 |
| 运动场 | \ | \ | \ | 1 | 1 | \ | \ | \ | \ | 1 | \ | \ | 3 |
| 健身广场 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 |
| 体育设施 | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1 |
| 国球 | 1 | 1 | \ | \ | \ | 1 | 1 | \ | \ | \ | 1 | \ | 5 |

进度安排：1—3月份完成百姓健身房、社区多功能运动场、村级全民健身广场和“国球”进社区基础设施建设，确定体育设施进公园选址；4月份健身房场地建设完成进度50%，运动场完成地面水泥硬化完成地面硅PU，健身广场完成基础地面建设，体育设施完成地面整改及硬化工作，国球完成基础设施建设；5月份健身房场地建设完工，运动场完成灯光和围网安装，健身广场和体育设施场地建设完成进度50%，国球完成颗粒橡胶地面建设；6月份运动场完成一体式球架采购，健身广场和体育设施场地建设完工；7月份健身房、运动场、健身广场和国球完成器械安装；8月份健身房、运动场和国球投用，体育设施完成器械安装调试；9月份健身广场、体育设施投用。

23.完成“文艺赋美”演出活动250场。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县文化和广电旅游体育局

责任人：吴永建

配合单位：各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

| 丹东 | 丹西 | 爵溪 | 石 浦 | 西 周 | 贤庠 | 鹤浦 | 定塘 | 墙头 | 泗洲头 | 涂茨 | 大徐 | 新桥 | 东陈 | 晓塘 | 黄避岙 | 茅洋 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 250 |

进度安排：1—3月份完成“文艺赋美”演出活动150场；4月份累计完成200场；5月份累计完成250场。

24.完成文保单位（点）消防设施提升2处、文保单位（点）安防设施提升6处。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县文化和广电旅游体育局

责任人：吴永建

配合单位：相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

|  | 丹东 | 石浦 | 东陈 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施 | \ | 2 | \ | \ | 2 |
| 安防设施 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |

进度安排：1—3月份配合完成现场排摸、实施方案论证；4—6月份完成安防设备、网络设备、前端设备采购；7—8月份完成平台建设与运行；9月份完成安防工程实施方案；10月份文保单位（点）消防、安防设施提升工程开工；11月份完成文保单位（点）消防设施提升2处、文保单位（点）安防设施提升6处。

十、稳定就业创业

25.新增残疾人就业165人。

责任领导：潘多

责任单位：县残联

责任人：盛直超

配合单位：县人力社保局，各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

| 丹东 | 丹西 | 爵溪 | 石 浦 | 西 周 | 贤庠 | 鹤浦 | 定塘 | 墙头 | 泗洲头 | 涂茨 | 大徐 | 新桥 | 东陈 | 晓塘 | 黄避岙 | 茅洋 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 165 |

进度安排：1—3月份举办联合就业招聘会，新增残疾人就业83人；4月份累计新增残疾人就业132人；5月份累计新增残疾人就业148人；6月份累计新增残疾人就业157人；7月份累计新增残疾人就业165人。

26.为离校2年内未就业高校毕业生开发见习岗位900个。

责任领导：吴志辉

责任单位：县人力社保局

责任人：汪成宏

配合单位：各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

| 丹东 | 丹西 | 爵溪 | 石 浦 | 西 周 | 贤庠 | 鹤浦 | 定塘 | 墙头 | 泗洲头 | 涂茨 | 大徐 | 新桥 | 东陈 | 晓塘 | 黄避岙 | 茅洋 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 110 | 80 | 80 | 90 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 20 | 20 | 900 |

进度安排：1—4月份完成开发见习岗位50个；5月份累计完成150个；6月份累计完成300个；7月份累计完成500个；8月份累计完成700个；9月份完成为离校2年内未就业高校毕业生开发见习岗位900个。

十一、截污纳管提质增效

27.创建城镇生活小区“污水零直排区”1个。

责任领导：周坚栋

责任单位：县住建局

责任人：徐颖峰

配合单位：石浦镇政府

进度安排：1—3月份完成城镇生活小区“污水零直排区”75%；4月份完成90%；5月份完成创建。

28.新建污水管网3公里，改造污水管网1公里，改造雨污合流管网1公里。

责任领导：周坚栋

责任单位：县住建局

责任人：徐颖峰

配合单位：县水务集团，丹东、丹西街道办事处

任务分解：

|  | 丹东 | 丹西 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建污水管网 | 1 | 2 | 3 |
| 改造污水管网 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| 改造雨污合流管网 | 0.4 | 0.6 | 1 |

进度安排：1—3月份新建污水管网0.3公里、改造污水管网0.1公里、改造雨污合流管网0.1公里；4月份累计新建污水管网0.6公里、改造污水管网0.2公里、改造雨污合流管网0.2公里；5月份累计新建污水管网1公里、改造污水管网0.3公里、改造雨污合流管网0.3公里；6月份累计新建污水管网1.2公里、改造污水管网0.4公里、改造雨污合流管网0.4公里；7月份累计新建污水管网1.5公里、改造污水管网0.5公里、改造雨污合流管网0.5公里；8月份累计新建污水管网2.0公里、改造污水管网0.6公里、改造雨污合流管网0.6公里；9月份累计新建污水管网2.2公里、改造污水管网0.8公里、改造雨污合流管网0.8公里；10月份新建污水管网2.5公里、改造污水管网0.9公里、改造雨污合流管网0.9公里；11月份累计新建污水管网3公里、改造污水管网1公里、改造雨污合流管网1公里。

十二、妇女儿童关爱计划

29.新增婴幼儿托位80个，其中，社区嵌入式、单位自建型托位55个。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：丹东、丹西街道办事处、石浦镇政府

任务分解：

|  | 丹东 | 丹西 | 石浦 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 婴幼儿托位 | 30 | 30 | 20 | 80 |

进度安排：1—3月份完成新增40个婴幼儿托位（社区嵌入式）备案审查；4月份完成新增婴幼儿托位（社区嵌入式）40个；5—8月份完成下一批40个婴幼儿托位（社区嵌入式）备案审查；9月份累计完成新增婴幼儿托位（社区嵌入式）80个。

30.建设（提升）15家妇女儿童驿站。

责任领导：潘多

责任单位：县妇联

责任人：史毛毛

配合单位：县大目湾开发建设管理中心，相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

| 大目湾 | 丹东 | 爵溪 | 石 浦 | 西 周 | 定塘 | 墙头 | 泗洲头 | 涂茨 | 大徐 | 新桥 | 东陈 | 晓塘 | 茅洋 | 高塘岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

进度安排：1—2月份完成调研排摸；3月份完成妇女儿童驿站5家；4月份累计完成10家；5月份累计完成15家。

31.在校七年级女生自愿免费接种国产2价HPV疫苗，HPV疫苗接种任务数1000完成率100%。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：县教育局

进度安排：1—3月份排摸适龄女生接种意愿，制定国产2价HPV疫苗接种工作方案；4月份完成临时接种点评估和设置；5月份完成1000人国产2价HPV疫苗第一针剂接种；11月份完成1000人国产2价HPV疫苗第二针剂接种，HPV疫苗接种任务数1000完成率100%。

十三、青少年课余成长服务

32.建立“科普进校园结对服务站”提供科普活动，覆盖全县中小学生0.9万人次。

责任领导：史建立

责任单位：县科协

责任人：顾善存

配合单位：县教育局

进度安排：1—4月份覆盖全县中小学生1000人次；5月份累计覆盖3000人次；6月份累计覆盖5000人次；7月份累计覆盖5500人次；8月份累计覆盖6000人次；9月份累计覆盖7000人次；10月份累计覆盖8000人次；11月份累计覆盖9000人次。

33.面向义务段在校学生开展学生托管服务，服务7.2831万人次，其中包括暑期“亲青课堂”。

责任领导：胡颖磊、潘多

责任单位：县教育局、团县委

责任人：励胜利、钱愉璐

任务分解：

| 县教育局 | 团县委 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 70000 | 2831 | 72831 |

进度安排：1—3月份完成托管服务课程审核、开设；4—6月份开展托管服务，完成服务3.5万人次；7月份开设暑期“亲青课堂”；8月份累计完成服务3.7831万人次；9月份完成托管服务课程审核、开设；10—11月份持续开展托管服务，累计完成服务7.2831万人次。

34.新建9个“家门口青少年宫”。

责任领导：潘多

责任单位：团县委

责任人：钱愉璐

配合单位：县大目湾开发建设管理中心，相关镇政府、街道办事处

任务分解：

| 大目湾 | 丹东 | 丹西 | 爵溪 | 贤庠 | 墙头 | 大徐 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |

进度安排：1—3月份确定全县家门口青少年宫创建方案，完成第一批1个点位装修布置；4月份完成1个“家门口青少年宫”；5月份开展第二批、第三批建设点位装修布置；6月份完成第二批4个点位装修布置，累计完成5个“家门口青少年宫”；7—8月份开展第三批4个点位装修布置；9月份累计完成9个“家门口青少年宫”。

十四、中小学学位重点扩容工程

35.新（改、扩）建中小学1所。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县教育局

责任人：励胜利

配合单位：县发改局、县财政局

进度安排：1—3月份完成象山港高级技工学校室内装饰装修工程85%、外墙装饰及配套市政工程55%，室内安装工程65%，景观工程40%；4月份室内装饰装修工程完工，完成外墙装饰及配套市政工程85%，室内安装工程85%，景观工程80%；5月份外墙装饰及配套市政工程完工，完成室内安装工程95%，景观工程90%；6月份完成象山港高级技工学校迁建工程。