## 市
附表2：
2023年市政府民生实事项目一览表
序号 | 项目名称 | 1-5月完成情况 | 进度评估 | 责任单位 | 占年计划%
一 | 养老服务方面
1 | 新（改、扩）建2家公办养老机构，其中建成1家 | 西周镇敬老院完成验收，丹西街道敬老院完成功能区块划分及护墙板安装 | 较快 | 县民政局 | 80% | 1-3月份西周敬老院完成30%，丹西街道敬老院完成10%；4月份西周敬老院完成50%，丹西街道敬老院完成30%；5月份西周敬老院完成70%，丹西街道敬老院完成50%；6月份西周敬老院完成80%，丹西街道敬老院完成60%；7月份西周敬老院完成90%，丹西街道敬老院完成70%；8月份西周敬老院完工，丹西街道敬老院完成80%；9月份丹西街道敬老院完成90%；10月份丹西街道敬老院基本完工。
2 | 建设标准化老年食堂10个，完善城乡老年助餐服务网络 | 10个标准化老年食堂开展施工改造 | 正常 | 县民政局 | 60% | 1-3月份完成施工准备；4-5月份完成建设进度30%；6月份完成建设进度50%；7月份完成建设进度70%；8月份完成建设进度80%；9月份完成建设进度90%；10月份完成建设标准化老年食堂10个。
3 | 65岁以上户籍老年人流感疫苗接种3.79万人 | 制定年度接种工作方案，完成疫苗采购数量报备 | 正常 | 县卫生健康局 | 30% | 1-3月份编制疫苗接种方案；4月份确定疫苗采购数量；5月份完成疫苗接种人数统计；6月份设置临时疫苗接种点；7月份确定接种医生和接种流程；8月份完成疫苗接种方案；9月份接种7900人；10月份累计接种22900人；11月份累计接种37900人。
4 | 打造“老年科普工程”品牌，全年开展老年智能手机、健康和反诈防骗等科普培训0.8万人以上 | 开展老年智能手机、健康和反诈防骗等科普培训4239人次 | 较快 | 县科协 | 53% | 1-3月份完成培训900人；4月份累计完成培训1600人；5月份累计完成培训2400人；6月份累计完成培训3200人；7月份累计完成培训4000人；8月份累计完成培训4800人；9月份累计完成培训9600人；10月份累计完成培训10400人。
二 | 医疗卫生方面
5 | 完成11家基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊建设 | 3家慢病门诊完工，5家分院慢病门诊开展室内装修和办公用品配备，3家分院慢病门诊基础建设完成80% | 正常 | 县卫生健康局 | 41.5% | 1-3月份2家慢病门诊基本完工，其它9家慢病门诊累计完成进度30%；4月份2家慢病门诊完工，其它9家慢病门诊累计完成进度40%；5月份累计3家慢病门诊完工，2家慢病门诊开展室内装修，其它6家慢病门诊累计完成进度50%；6月份累计5家慢病门诊完工验收，其它6家慢病门诊累计完成进度65%；7月份累计8家慢病门诊完工验收，其它3家慢病门诊开展室内装修；8-9月份完成11家基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊建设。
6 | 新（改、扩）建6家规范化村级医疗卫生机构 | 贤庠镇海墩村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室、墙头镇方家岙村卫生室、茅洋乡杨家岙村卫生室、鹤浦镇大南田村卫生室、东陈乡旦门村卫生室6家机构全部完工 | 完成 | 县卫生健康局 | 100% | 1-3月份墙头镇方家岙村卫生室、东陈乡旦门村卫生室、茅洋乡杨家岙村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室开工；4月份鹤浦镇大南田村卫生室开工，墙头镇方家岙村卫生室、东陈乡旦门村卫生室、茅洋乡杨家岙村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室、贤庠镇海墩村卫生室完成40%；5月份茅洋乡杨家岙村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室完工投用；6月份墙头镇方家岙村卫生室、东陈乡旦门村卫生室完工投用；7月份鹤浦镇大南田村卫生室、贤庠镇海墩村卫生室完工投用。
7 | 全面实施长期护理保险制度，实现覆盖全市所有行政区域和所有医保参保人员，参保人数达到51.61万 | 完成2023年度长护保险参保工作，参保51.72万人 | 完成 | 县医疗保障局 | 100% | 1-3月份完成长期护理保险参保人数达51.61万人。
三 | 食品安全方面
8 | 完成5家重点农贸市场“浙食链”应用上线，实现重点食用农产品100%上链；开展重点农贸市场标准化检测室建设；对重点农贸市场卤肉食品和冷冻食品经营环境提质升级 | 完成5家重点农贸市场“浙食链”应用上线，实现重点食用农产品 90%上链；开展重点农贸市场标准化检测室建设；对重点农贸市场卤肉食品和冷冻食品经营环境提质升级 | 较快 | 县市场监管局 | 90% | 1-3月份完成建设方案；4-6月份完成1家农贸市场建设；7月份累计完成2家农贸市场建设；8月份累计完成3家农贸市场建设；9月份累计完成4家农贸市场建设；10月份累计完成5家农贸市场建设。
9 | 创建1家“四个一批”（党建引领、绿色环保、文明典范、智慧市场）农贸市场 | 完成创建进度70% | 正常 | 县市场监管局 | 70% | 1-3月份完成创建方案；4月份完成进度25%；5月份完成进度50%；6月份完成进度75%；7月份完成创建1家“四个一批”农贸市场。
四 | 教育助学方面
10 | 新（改、扩）建幼儿园1所 | 晓塘乡中心幼儿园教学楼改建工程内外墙粉刷完成100%，室内装修70% | 正常 | 县教育局 | 80% | 1-3月完成墙体砌筑；4月份完成内外墙封刷；5月份完成内外墙涂料；6月份完成室外附属工程；7月份完工；8月份完成课桌椅安置等准备工作；9月份完成改建1所幼儿园。
11 | 增加幼儿园学位100个 | 晓塘乡中心幼儿园教学楼改建工程内外墙粉刷完成100%，室内装修70% | 正常 | 县教育局
12 | 新（改、扩）建中小学2所 | 实验小学完工；象二中室内装修90%，设备安装95% | 正常 | 县教育局
13 | 新增中小学学位505个 | 实验小学完工；象二中室内装修90%，设备安装95% | 正常 | 县教育局
14 | 开设“亲青课堂”暑托班班次98个 | 完成学校暑期开展亲青课堂存在困难调研工作，统计乡镇学校和小规模学校“亲青课堂”存在的师资缺口 | 正常 | 团县委
15 | “亲青课堂”服务小学生2940人次 | 完成学校暑期开展亲青课堂存在困难调研工作，统计乡镇学校和小规模学校“亲青课堂”存在的师资缺口 | 正常 | 团县委
五 | 帮困扶弱方面
16 | 低收入农户综合性保险投保人数10759人 | 农户综合性保险投保人数10785人 | 完成 | 县农业农村局
17 | 全县5座大中型水库水源涵养林补偿标准提高到150元/亩，面积约55万亩 | 完成水源涵养林补偿清册公示，完善整理最新的水源涵养林补偿清册和台账资料，审核上报水源涵养林补偿清册，已下发2023年第一批水源涵养林补偿资金文件 | 正常 | 县自然资源规划局
18 | 全县低保月标准达到1225元以上 | 全县低保月标准达到1225元以上 | 完成 | 县民政局
六 | 婴幼儿托育方面
19 | 新增3岁以下婴幼儿托位150个，其中普惠性托位90个 | 累计新增托位150个，其中普惠托位150个 | 正常 | 县卫生健康局
20 | 创建24家妇女儿童驿站 | 完成24家妇女儿童驿站建设 | 完成 | 县妇联
七 | 就业创业方面
21 | 城镇新增就业1万人，零就业家庭保持动态清零，零工市场全覆盖，离校未就业高校毕业生帮扶全覆盖 | 新增就业人数完成4037人，零就业家庭保持动态清零，零工市场全覆盖，离校未就业高校毕业生帮扶全覆盖 | 较快 | 县人力社保局
22 | 通过分散按比例就业、集中就业、公益性岗位就业、辅助性就业等渠道，新增残疾人稳定就业65人 | 新增残疾人稳定就业67人 | 完成 | 县残联
八 | 社会安全方面
23 | 产业工人安全和消防技能提升培训2.2万人次 | 完成产业工人安全和消防技能提升培训9360人次 | 正常 | 县应急管理局 | 42% | 1-3月份完成培训3005人次；4月份累计完成5008人次；5月份累计完成6728人次；6月份累计完成9728人次；7月份累计完成14728人次；8月份累计完成21728人次；9月份累计完成22000人次。
24 | 应急（安全）宣传教育参观体验13万人次 | 完成应急（安全）宣传教育参观体验实训50000人次 | 正常 | 县应急管理局 | 38.4% | 1-3月份完成参观体验3万人；4月份累计完成参观体验4万人；5月份累计完成参观体验5万人；6月份累计完成参观体验6万人；7月份累计完成参观体验7万人；8月份累计完成参观体验8万人；9月份累计完成参观体验9万人；10月份累计完成参观体验10万人；11月份累计完成参观体验11万人；12月份累计完成参观体验13万人。
25 | 完成42个避灾安置场所规范化建设 | 完成21个避灾安置场所的标牌标识建设 | 正常 | 县应急管理局 | 50% | 1-3月份完成21个避灾场所标牌标识制作安装；4月份累计完成42个避灾场所标牌标识制作安装；5月份完成14个避灾场所物资采购和建设；6月份累计完成28个避灾场所物资采购和建设；7月份累计完成42个避灾场所物资采购和建设。
26 | 完成60个微型消防站基础建设“提档升级” | 完成25个微型消防站的提档升级 | 正常 | 县应急管理局 | 41.6% | 1-3月份完成建设方案编制；4月份完成10个消防站建设；5月份累计完成20个消防站建设；6月份累计完成30个消防站建设；7月份累计完成40个消防站建设；8月份累计完成50个消防站建设；9月份累计完成60个消防站建设。
27 | 为2459艘海洋渔业船舶安装统一功能样式的“插卡式AIS”防碰撞设备 | 完成海洋渔船插卡式AIS设备安装929艘 | 正常 | 县渔业局 | 37.8% | 1-3月份完成32艘；4月份累计完成372艘；5月份累计完成1012艘；6月份累计完成1400艘；7月份累计完成2459艘。
28 | 配备智慧影像告警系统23套 | 完成项目设计、规划、建设方案 | 正常 | 县公安局 | 30% | 1-3月份确定影像系统建设点位；4月份完成网络数据连线；5月份完成设备购买；6月份完成安装23套影像告警系统。
29 | 配备“溺水预警多跨平台”1套 | 由市里统一配备建设，不分解到县 | / | 县公安局
30 | 配备“4件套”救生设备+警示提醒宣传牌71套 | 全县范围内对危险水域进行排查，订购“4件套”救生设备+警示提醒宣传牌71套 | 正常 | 县公安局 | 30% | 1-3月份确定宣传牌建设点位；4-5月份完成设备购买；6月份完成宣传牌安装。
31 | 配备水上救援装备2套 | 订购水上救援装备2套 | 正常 | 县公安局 | 50% | 6月份前与县财政完成对接并购买2套水上救援装备。
32 | 设置户外嬉水专区1处 | 确定户外嬉水专区建设点位 | 正常 | 县公安局 | 30% | 1-3月份确定建设点位；4-5月份开展嬉水专区建设；6月份完工。
33 | 完成IP化升级改造 | 推进升级改造方案 | 较慢 | 县文化和广电旅游体育局 | 10% | 1-3月份排摸IP化改造数量；4-6月份完成改造方案；7-8月完成改造前施工准备；9月份完成升级改造20%；10月份完成升级改造40%；11月份完成升级改造60%；12月份完成全部升级改造任务。
34 | 完成355个行政村应急广播IP终端全覆盖 | 开展研究建设方案 | 较慢 | 县文化和广电旅游体育局 | 10% | 1-3月份完成广播数量排摸；4-6月份完成改造方案；7-8月完成改造前施工准备；9月份完成70个广播；10月份累计完成140个广播；11月份累计完成210个广播；12月份累计完成355个广播。
35 | 完成11个地质灾害易发点视播结合终端覆盖及反馈管理 | 完成11个地质灾害易发点排摸 | 较慢 | 县文化和广电旅游体育局 | 10% | 1-4月份排摸11个地质灾害易发点；5-6月份完成改造方案；7月份完成覆盖20%；8月份完成覆盖40%；9月份完成覆盖60%；10月份完成覆盖80%；11月份完成11个地质灾害易发点全覆盖。
九 | 环境治理方面
36 | 改造提升雨污合流管3公里 | 完成雨污管合流1公里 | 正常 | 县住建局 | 30% | 1-3月份完成施工准备；4月份完成0.5公里；5月份累计完成1公里；6月份累计完成1.5公里；7月份累计完成2公里；8月份累计完成2.5公里；9月份累计完成2.8公里；10月份累计完成3公里。
37 | 推进6个村（社区）生态洗衣房建设 | 6个生态洗衣房开工建设 | 正常 | 宁波市生态环境局象山分局 | 50% | 1-3月份完成选址工作；4-5月完成建设进度20%；6月份完成进度40%；7月份完成进度60%；8月份完成进度80%；9月份完成生态洗衣房建设。
38 | 建设提升3个生物多样性保护可持续性利用基地（体验地）和生态文明教育基地 | 完成2个生物多样性体验地的调研工作；确定生态文明教育基地提升对象为清洁能源微科普馆，并完成前期准备 | 较快 | 宁波市生态环境局象山分局 | 66.67% | 1-3月份完成提升项目选址工作；4月份开展提升方案编制工作；5月份完成提升方案编制工作；6月份开展招投标工作；7月份完成招投标工作；8月份完成提升进度20%；9月份完成进度40%；10月份完成进度60%；11月份完成进度80%；12月份完成全部提升工作。
39 | 完成山塘整治4座 | 道园山塘山塘整治完成80%、航头村大岙山塘整治完成95%、章家辽山塘整治完成95%、石头坑山塘整治完成80% | 较快 | 县水利局 | 87.5% | 1-3月份章家辽山塘完成40%，航头村大岙山塘开工，其他山塘完成施工准备；4月份章家辽山塘完成60%，航头村大岙山塘完成20%，道园山塘、石头坑山塘开工；5月份章家辽山塘完成80%，航头村大岙山塘完成40%，道园山塘、石头坑山塘完成20%；6月份章家辽山塘完工，航头村大岙山塘完成80%，道园山塘、石头坑山塘完成50%；7月份航头村大岙山塘完工，道园山塘、石头坑山塘完成80%；8月份道园山塘、石头坑山塘完工。
40 | 改造升级灌溉面积100亩以上机埠泵站、50亩以上堰坝水闸共计25座 | 完成25座上机泵站机埠及堰坝水闸提升改造 | 完成 | 县水利局 | 100% | 1-3月份开工10座灌溉设施；4月份累计开工20座，完工5座；5月份累计开工25座，完工15座；6月份完成25座灌溉设施更新改造。
十 | 交通出行方面
41 | 新增或更新新能源公交车10辆 | 完成4辆新能源公交车更新 | 正常 | 县交通运输局 | 40% | 1-4月份完成公交车更新方案；5-6月份发布更新公告；7月份发布招标公告；8-9月份完成公交车采购；10月份完成上牌，正式启用新能源公交车。
42 | 完成新改建农村公路6.7公里 | 完成新改建农村公路5公里 | 正常 | 县交通运输局 | 80% | 1-3月完成3公里；4月份累计完成4公里；5月份累计完成5公里；6月份累计完成6公里；7月份完工。
43 | 按标准完成7条人行道净化工程 | 完成蓬莱路、汇兴路、象山港路、靖南路人行道净化，完成实验小学人行道靓化工程设计 | 正常 | 县住建局 | 57% | 1-3月份完成1条人行道净化工程；4月份累计完成2条人行道净化工程；5月份累计完成4条人行道净化工程；6月份累计完成5条人行道净化工程；7月份累计完成6条人行道净化工程；8月份累计完成7条人行道净化工程。
44 | 实施10个路口慢行交通一体化建设 | 完成7个路口慢行交通一体化建设 | 正常 | 县公安局 | 70% | ：1-3月份开展建设方案编制；4月份完成建设方案编制；5月份开展施工招投标；6月份完成招投标；7月份实施5个路口慢行交通一体化建设；8月份实施10个路口慢行交通一体化建设。
45 | 新增10公里交通绿波带 | 完成天安路第二阶段绿波测试（丹南路至滨海大道） | 较快 | 县公安局 | 93% | 1-3月份新增2公里绿波带；4月份累计新增4公里绿波带；5月份累计新增6公里绿波带；6月份累计新增8公里绿波带；7月份累计新增10公里绿波带。

## Sheet2
责任单位 | 完成率
县文化和广电旅游体育局 | 10%
团县委 | 30%
县渔业局 | 38%
县应急管理局 | 43%
县住建局 | 43.5%
县自然资源规划局 | 50%
县公安局 | 50.5%
县科协 | 53%
宁波市生态环境局象山分局 | 58.33%
县交通运输局 | 60%
县卫生健康局 | 68.88%
县民政局 | 80%
县市场监管局 | 80%
县教育局 | 80%
县人力社保局 | 86%
县水利局 | 93.75%
县农业农村局 | 100%
县妇联 | 100%
县医疗保障局 | 100%
县残联 | 103%

## Sheet3
项目类别 | 完成率
社会安全方面 | 31.65%
养老服务方面 | 55.75%
教育助学方面 | 63.3%
环境治理方面 | 66.83%
交通出行方面 | 68%
食品安全方面 | 80%
医疗卫生方面 | 80.5%
帮困扶弱方面 | 83.3%
就业创业方面 | 94%
婴幼儿托育方面 | 100%