附件

象山县人民政府“两强三提高”建设行动计划实施方案重点任务清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 责任（牵头）单位 | 时间要求 |
| 1 | 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 | 县政府各部门党委（党组），各镇乡党委、街道党工委 | 按党中央、省委和县委部署 |
| 2 | 严控公文、会议数量 | 县政府办公室，各镇乡政府、街道办事处 | 每年推进 |
| 3 | 严控会议经费 | 县财政局 | 每年推进 |
| 4 | 加强廉政风险管控 | 县政府各部门党委（党组），各镇乡政府、街道办事处 | 每年开展 |
| 5 | 开展重点课题研究并转化为重要政策或工作举措 | 县政府办公室，县政府各部门，各镇乡政府、街道办事处 | 每年开展 |
| 6 | 开展重大行政决策目录化管理 | 县法制办 | 每年开展 |
| 7 | 制定重大行政决策执行情况第三方评估计划，规范开展第三方评估 | 县法制办 | 每年开展 |
| 8 | 全面落实重大行政执法决定法制审核制度 | 县法制办 | 每年开展 |
| 9 | 实行重点工作清单管理 | 县政府各部门，各镇乡政府、街道办事处 | 每年开展 |
| 10 | 完善政务督查机制，建立“五位一体”督查工作体系 | 县政府办公室 | 逐年推进 |
| 11 | 制订实施县级部门、镇乡街道目标管理考核实施意见 | 县考核办，县人力社保局 | 每年推进 |
| 12 | 落实行政问责机制和改革创新容错免责机制 | 县政府各部门，各镇乡政府、街道办事处 | 每年开展 |
| 13 | 调整优化政府机构设置和职能配置 | 县编委办，各镇乡政府、街道办事处 | 按照中央、省市和县委规定推进落实 |
| 14 | 推进“标准地+承诺制”改革 | 县国土资源局、县发改局、县审管办、县规划管理中心、县经信局，各镇乡政府、街道办事处 | 2018年12月底前 |
| 15 | 围绕“六争攻坚、三年攀高”行动，高质量制定规划、政策、方案等 | 县政府有关部门，各镇乡政府、街道办事处 | 2018-2020年 |
| 16 | 认真实施省级政务标准，形成具有象山特色的政务服务标准 | 县市场监管局、县编委办，各镇乡政府、街道办事处 | 2018-2020年 |
| 17 | 建立行政规范性文件合法性审查标准化制度  | 县法制办 | 2019年6月底前 |
| 18 | 认真实施行政执法人员行为规范和基本准则 | 县法制办，县级主要执法部门 | 省市文件出台后每年推进 |
| 19 | 健全行政执法裁量权基准制度 | 县法制办 | 2020年2月底前完成 |
| 20 | 全面推行政府法律顾问制度 | 县法制办  | 逐年推进 |
| 21 | 全面推行公职律师制度 | 县司法局 | 逐年推进 |
| 22 | 推行掌上移动办公，推广应用政务钉钉 | 县政府办公室 | 每年推进 |
| 23 | 开展公共服务标准化试点示范 | 县市场监督管理局、县发改局 | 2019 年12月底前完成 |
| 24 | 在省市基本公共服务标准体系框架下，加快具有象山特色的标准体系和重点标准研制 | 县市场监督管理局、县发改局 | 2020年12月底前完成 |
| 25 | 对标国内一流，着力打造最优营商环境 | 县招商局、县编委办、县审管办，各镇乡政府、街道办事处 | 每年推进 |
| 26 | 实施政府大数据应用示范工程 | 县政府办公室、县经信局，县政府有关部门，各镇乡政府、街道办事处 | 2018—2020年 |
| 27 | 落实政府数字化转型信息系统工程 | 县政府办公室、县经信局 | 每年推进 |
| 28 | 制定乡级政府权力清单、责任清单和公共服务事项目录 | 县编委办，各镇乡政府、街道办事处 | 2018年12月底前完成 |
| 29 | 开展基层政务公开标准化规范化工作 | 县政府办公室、县市场监督管理局，各镇乡政府、街道办事处 | 每年推进 |
| 30 | 加强重点领域政务诚信建设 | 县发改局，各镇乡政府、街道办事处 | 每年推进 |
| 31 | 开展政府系统公务员分层分类培训 | 县人力社保局，各镇乡政府、街道办事处 | 每年推进 |
| 32 | 加强公务员分级分类考核工作 | 县人力社保局，各镇乡政府、街道办事处 | 执行国家、省市规定 |

备注：责任单位排在首位的为该项工作牵头单位。