## Sheet1
2023年市政府民生实事项目一览表
序号 | 项目名称 | 1-6月完成情况 | 进度评估 | 责任单位 | 占年计划%
一 | 养老服务方面
1 | 新（改、扩）建2家公办养老机构，其中建成1家 | 西周镇敬老院完成验收，丹西街道敬老院完成功能区块划分及护墙板安装 | 完成 | 县民政局 | 100% | 1-3月份西周敬老院完成30%，丹西街道敬老院完成10%；4月份西周敬老院完成50%，丹西街道敬老院完成30%；5月份西周敬老院完成70%，丹西街道敬老院完成50%；6月份西周敬老院完成80%，丹西街道敬老院完成60%；7月份西周敬老院完成90%，丹西街道敬老院完成70%；8月份西周敬老院完工，丹西街道敬老院完成80%；9月份丹西街道敬老院完成90%；10月份丹西街道敬老院基本完工。
2 | 建设标准化老年食堂10个，完善城乡老年助餐服务网络 | 1个老年食堂改造完成，其它9个标准化老年食堂完成建设进度90% | 正常 | 县民政局 | 92% | 1-3月份完成施工准备；4-5月份完成建设进度30%；6月份完成建设进度50%；7月份完成建设进度70%；8月份完成建设进度80%；9月份完成建设进度90%；10月份完成建设标准化老年食堂10个。
3 | 65岁以上户籍老年人流感疫苗接种3.79万人 | 制定年度接种工作方案，完成疫苗采购数量报备 | 正常 | 县卫生健康局 | 20% | 1-3月份编制疫苗接种方案；4月份确定疫苗采购数量；5月份完成疫苗接种人数统计；6月份设置临时疫苗接种点；7月份确定接种医生和接种流程；8月份完成疫苗接种方案；9月份接种7900人；10月份累计接种22900人；11月份累计接种37900人。
4 | 打造“老年科普工程”品牌，全年开展老年智能手机、健康和反诈防骗等科普培训0.8万人以上 | 开展老年智能手机、健康和反诈防骗等科普培训10862人次 | 完成 | 县科协 | 135.8% | 1-3月份完成培训900人；4月份累计完成培训1600人；5月份累计完成培训2400人；6月份累计完成培训3200人；7月份累计完成培训4000人；8月份累计完成培训4800人；9月份累计完成培训9600人；10月份累计完成培训10400人。
二 | 医疗卫生方面
5 | 完成11家基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊建设 | 累计6家分院慢病门诊建设完工验收，其它5家慢病门诊基础建设进度80% | 正常 | 县卫生健康局 | 90% | 1-3月份2家慢病门诊基本完工，其它9家慢病门诊累计完成进度30%；4月份2家慢病门诊完工，其它9家慢病门诊累计完成进度40%；5月份累计3家慢病门诊完工，2家慢病门诊开展室内装修，其它6家慢病门诊累计完成进度50%；6月份累计5家慢病门诊完工验收，其它6家慢病门诊累计完成进度65%；7月份累计8家慢病门诊完工验收，其它3家慢病门诊开展室内装修；8-9月份完成11家基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊建设。
6 | 新（改、扩）建6家规范化村级医疗卫生机构 | 贤庠镇海墩村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室、墙头镇方家岙村卫生室、茅洋乡杨家岙村卫生室、鹤浦镇大南田村卫生室、东陈乡旦门村卫生室完工 | 完成 | 县卫生健康局 | 100% | 1-3月份墙头镇方家岙村卫生室、东陈乡旦门村卫生室、茅洋乡杨家岙村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室开工；4月份鹤浦镇大南田村卫生室开工，墙头镇方家岙村卫生室、东陈乡旦门村卫生室、茅洋乡杨家岙村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室、贤庠镇海墩村卫生室完成40%；5月份茅洋乡杨家岙村卫生室、大徐镇雅林溪村卫生室完工投用；6月份墙头镇方家岙村卫生室、东陈乡旦门村卫生室完工投用；7月份鹤浦镇大南田村卫生室、贤庠镇海墩村卫生室完工投用。
7 | 全面实施长期护理保险制度，实现覆盖全市所有行政区域和所有医保参保人员，参保人数达到51.61万 | 完成2023年度长护保险参保工作，参保51.72万人 | 完成 | 县医疗保障局 | 100.2% | 1-3月份完成长期护理保险参保人数达51.61万人。
三 | 食品安全方面
8 | 完成5家重点农贸市场“浙食链”应用上线，实现重点食用农产品100%上链；开展重点农贸市场标准化检测室建设；对重点农贸市场卤肉食品和冷冻食品经营环境提质升级 | 浙食链应用进度、标准化检测室建设进度、食品经营设施设备配置进度完成95% | 正常 | 县市场监管局 | 95% | 1-3月份完成建设方案；4-6月份完成1家农贸市场建设；7月份累计完成2家农贸市场建设；8月份累计完成3家农贸市场建设；9月份累计完成4家农贸市场建设；10月份累计完成5家农贸市场建设。
9 | 创建1家“四个一批”（党建引领、绿色环保、文明典范、智慧市场）农贸市场 | 完成创建进度90% | 正常 | 县市场监管局 | 70% | 1-3月份完成创建方案；4月份完成进度25%；5月份完成进度50%；6月份完成进度75%；7月份完成创建1家“四个一批”农贸市场。
四 | 教育助学方面
10 | 新（改、扩）建幼儿园1所 | 完成室内装修95% | 正常 | 县教育局 | 97.7% | 1-3月完成墙体砌筑；4月份完成内外墙封刷；5月份完成内外墙涂料；6月份完成室外附属工程；7月份完工；8月份完成课桌椅安置等准备工作；9月份完成改建1所幼儿园。
11 | 增加幼儿园学位100个 | 涉及1所幼儿园，完成室内装修95% | 正常 | 县教育局 | 97.7% | 1-3月完成墙体砌筑；4月份完成内外墙封刷；5月份完成内外墙涂料；6月份完成室外附属工程；7月份完工；8月份完成课桌椅安置等准备工作；9月份完成改建1所幼儿园，增加幼儿园学位100个。
12 | 新（改、扩）建中小学2所 | 竣工待验收 | 正常 | 县教育局 | 99% | 1-3月份实验小学改建完成70%，象山二中完成70%；4月份实验小学完工，象山二中完成80%；5月份象山二中完成90%；6月份象山二中完工。
13 | 新增中小学学位505个 | 2所中小学竣工待验收 | 正常 | 县教育局 | 99% | 1-3月份完成实验小学进度70%，象山二中70%；4月份实验小学完工，象山二中完成80%；5月份象山二中完成90%；6月份象山二中完工，新增中小学学位505个。
14 | 开设“亲青课堂”暑托班班次98个 | 下发《关于做好2023年义务教育阶段学生暑期托管服务工作暨“亲青课堂”暑托班项目的通知》 | 正常 | 团县委 | 80% | 1-3月份确定“亲青课堂”开班班次和人数；4-6月份完成托管方案；7月份开设暑期班次45个；8月份累计开设暑期班次98个。
15 | “亲青课堂”服务小学生2940人次 | 下发《关于做好2023年义务教育阶段学生暑期托管服务工作暨“亲青课堂”暑托班项目的通知》 | 正常 | 团县委 | 80% | 1-3月份确定“亲青课堂”开班班次和人数；4-6月份完成托管方案；7月份累计服务小学生1500人次；8月份累计服务小学生2940人次。
五 | 帮困扶弱方面
16 | 低收入农户综合性保险投保人数10759人 | 农户综合性保险投保人数10785人 | 完成 | 县农业农村局 | 100% | 1月份投保人数10668人；2月份累计投保人数10734人；3月份累计投保人数10754人；4月份累计投保人数10769人。
17 | 全县5座大中型水库水源涵养林补偿标准提高到150元/亩，面积约55万亩 | 待县政府批复后下拨补偿资金 | 正常 | 县自然资源规划局 | 50%
18 | 全县低保月标准达到1225元以上 | 全县低保月标准达到1225元以上 | 完成 | 县民政局 | 100%
六 | 婴幼儿托育方面
19 | 新增3岁以下婴幼儿托位150个，其中普惠性托位90个 | 新增婴幼儿托位240个，均为普惠托位 | 正常 | 县卫生健康局 | 160% | 1-3月份新增托位20个；4月份累计新增托位40个；5月份累计新增托位55个；6月份累计新增托位75个；7月份累计新增托位95个；8月份累计新增托位115个；9月份累计新增托位135个；10月份累计新增托位155个，均为普惠性 托位。
20 | 创建24家妇女儿童驿站 | 完成24家妇女儿童驿站建设 | 完成 | 县妇联 | 100% | 1-3月份完成3家妇女儿童驿站建设；4-5月份累计完成4家妇女儿童驿站建设；6-7月份累计完成24家妇女儿童驿站建设。
七 | 就业创业方面
21 | 城镇新增就业1万人，零就业家庭保持动态清零，零工市场全覆盖，离校未就业高校毕业生帮扶全覆盖 | 新增就业人数完成5685人，零就业家庭保持动态清零，零工市场全覆盖，离校未就业高校毕业生帮扶全覆盖 | 较快 | 县人力社保局 | 57% | 1-3月份新增就业1600人；4月份累计新增就业2600人；5月份累计新增就业3600人；6月份累计新增就业4600人；7月份累计新增就业5600；8月份累计新增就业6600人；9月份累计新增就业7600人；10月份累计新增就业8700人；11月份累计新增就业9500人；12月份累计新增就业10000人。
22 | 通过分散按比例就业、集中就业、公益性岗位就业、辅助性就业等渠道，新增残疾人稳定就业65人 | 新增残疾人稳定就业67人 | 较快 | 县残联 | 134% | 1-3月份新增就业10人；4月份累计新增就业20人；5月份累计新增就业30人；6月份累计新增就业40人；7月份累计新增就业50人；8月份累计新增就业60人；9月份累计新增就业65人。
八 | 社会安全方面
23 | 产业工人安全和消防技能提升培训2.2万人次 | 完成产业工人安全和消防技能提升培训12558人次 | 正常 | 县应急管理局 | 57.08% | 1-3月份完成培训3005人次；4月份累计完成5008人次；5月份累计完成6728人次；6月份累计完成9728人次；7月份累计完成14728人次；8月份累计完成21728人次；9月份累计完成22000人次。
24 | 应急（安全）宣传教育参观体验13万人次 | 完成应急（安全）宣传教育参观体验实训70000人次 | 正常 | 县应急管理局 | 53.8% | 1-3月份完成参观体验3万人；4月份累计完成参观体验4万人；5月份累计完成参观体验5万人；6月份累计完成参观体验6万人；7月份累计完成参观体验7万人；8月份累计完成参观体验8万人；9月份累计完成参观体验9万人；10月份累计完成参观体验10万人；11月份累计完成参观体验11万人；12月份累计完成参观体验13万人。
25 | 完成42个避灾安置场所规范化建设 | 完成35个避灾安置场所建设 | 正常 | 县应急管理局 | 83.33% | 1-3月份完成21个避灾场所标牌标识制作安装；4月份累计完成42个避灾场所标牌标识制作安装；5月份完成14个避灾场所物资采购和建设；6月份累计完成28个避灾场所物资采购和建设；7月份累计完成42个避灾场所物资采购和建设。
26 | 完成60个微型消防站基础建设“提档升级” | 完成60个微型消防站的提档升级 | 完成 | 县应急管理局 | 100% | 1-3月份完成建设方案编制；4月份完成10个消防站建设；5月份累计完成20个消防站建设；6月份累计完成30个消防站建设；7月份累计完成40个消防站建设；8月份累计完成50个消防站建设；9月份累计完成60个消防站建设。
27 | 为2459艘海洋渔业船舶安装统一功能样式的“插卡式AIS”防碰撞设备 | 完成海洋渔船插卡式AIS设备安装1549艘 | 正常 | 县渔业局 | 63% | 1-3月份完成32艘；4月份累计完成372艘；5月份累计完成1012艘；6月份累计完成1400艘；7月份累计完成2459艘。
28 | 配备智慧影像告警系统23套 | 发布采购意向公告 | 较慢 | 县公安局 | 60% | 1-3月份确定影像系统建设点位；4月份完成网络数据连线；5月份完成设备购买；6月份完成安装23套影像告警系统。
29 | 配备“溺水预警多跨平台”1套 | 由市里统一配备建设，不分解到县 | / | 县公安局
30 | 配备“4件套”救生设备+警示提醒宣传牌71套 | 发布采购意向公告 | 较慢 | 县公安局 | 60% | 1-3月份确定宣传牌建设点位；4-5月份完成设备购买；6月份完成宣传牌安装。
31 | 配备水上救援装备2套 | 发布采购意向公告 | 较慢 | 县公安局 | 60% | 6月份前与县财政完成对接并购买2套水上救援装备。
32 | 设置户外嬉水专区1处 | 发布采购意向公告 | 较慢 | 县公安局 | 60% | 1-3月份确定建设点位；4-5月份开展嬉水专区建设；6月份完工。
33 | 完成IP化升级改造 | 完善改造方案 | 较慢 | 县文化和广电旅游体育局 | 20% | 1-3月份排摸IP化改造数量；4-6月份完成改造方案；7-8月完成改造前施工准备；9月份完成升级改造20%；10月份完成升级改造40%；11月份完成升级改造60%；12月份完成全部升级改造任务。
34 | 完成355个行政村应急广播IP终端全覆盖 | 完善改造方案 | 较慢 | 县文化和广电旅游体育局 | 20% | 1-3月份完成广播数量排摸；4-6月份完成改造方案；7-8月完成改造前施工准备；9月份完成70个广播；10月份累计完成140个广播；11月份累计完成210个广播；12月份累计完成355个广播。
35 | 完成11个地质灾害易发点视播结合终端覆盖及反馈管理 | 完善改造方案 | 较慢 | 县文化和广电旅游体育局 | 20% | 1-4月份排摸11个地质灾害易发点；5-6月份完成改造方案；7月份完成覆盖20%；8月份完成覆盖40%；9月份完成覆盖60%；10月份完成覆盖80%；11月份完成11个地质灾害易发点全覆盖。
九 | 环境治理方面
36 | 改造提升雨污合流管3公里 | 完成雨污管合流1.7公里 | 正常 | 县住建局 | 60% | 1-3月份完成施工准备；4月份完成0.5公里；5月份累计完成1公里；6月份累计完成1.5公里；7月份累计完成2公里；8月份累计完成2.5公里；9月份累计完成2.8公里；10月份累计完成3公里。
37 | 推进6个村（社区）生态洗衣房建设 | 完成建设进度20% | 正常 | 宁波市生态环境局象山分局 | 61.5% | 1-3月份完成选址工作；4-5月完成建设进度20%；6月份完成进度40%；7月份完成进度60%；8月份完成进度80%；9月份完成生态洗衣房建设。
38 | 建设提升3个生物多样性保护可持续性利用基地（体验地）和生态文明教育基地 | 完成2个生物多样性体验地的选址工作；生态文明教育基地完成建设进度60% | 正常 | 宁波市生态环境局象山分局 | 60% | 1-3月份完成提升项目选址工作；4月份开展提升方案编制工作；5月份完成提升方案编制工作；6月份开展招投标工作；7月份完成招投标工作；8月份完成提升进度20%；9月份完成进度40%；10月份完成进度60%；11月份完成进度80%；12月份完成全部提升工作。
39 | 完成山塘整治4座 | 道园山塘完成95%；航头村大岙山塘完成95%；章家辽山塘完成95%；石头坑山塘完成95% | 较快 | 县水利局 | 95% | 1-3月份章家辽山塘完成40%，航头村大岙山塘开工，其他山塘完成施工准备；4月份章家辽山塘完成60%，航头村大岙山塘完成20%，道园山塘、石头坑山塘开工；5月份章家辽山塘完成80%，航头村大岙山塘完成40%，道园山塘、石头坑山塘完成20%；6月份章家辽山塘完工，航头村大岙山塘完成80%，道园山塘、石头坑山塘完成50%；7月份航头村大岙山塘完工，道园山塘、石头坑山塘完成80%；8月份道园山塘、石头坑山塘完工。
40 | 改造升级灌溉面积100亩以上机埠泵站、50亩以上堰坝水闸共计25座 | 完成25座上机泵站机埠及堰坝水闸提升改造 | 完成 | 县水利局 | 100% | 1-3月份开工10座灌溉设施；4月份累计开工20座，完工5座；5月份累计开工25座，完工15座；6月份完成25座灌溉设施更新改造。
十 | 交通出行方面
41 | 新增或更新新能源公交车10辆 | 完成4辆新能源公交车更新 | 正常 | 县交通运输局 | 60% | 1-4月份完成公交车更新方案；5-6月份发布更新公告；7月份发布招标公告；8-9月份完成公交车采购；10月份完成上牌，正式启用新能源公交车。
42 | 完成新改建农村公路6.7公里 | 完成新改建农村公路6公里 | 正常 | 县交通运输局 | 90% | 1-3月完成3公里；4月份累计完成4公里；5月份累计完成5公里；6月份累计完成6公里；7月份完工。
43 | 按标准完成7条人行道净化工程 | 完成6条人行道净化，实验中学周边人行道靓化工程准备进场施工 | 较快 | 县住建局 | 90% | 1-3月份完成1条人行道净化工程；4月份累计完成2条人行道净化工程；5月份累计完成4条人行道净化工程；6月份累计完成5条人行道净化工程；7月份累计完成6条人行道净化工程；8月份累计完成7条人行道净化工程。
44 | 实施10个路口慢行交通一体化建设 | 完成10个路口慢行交通一体化建设 | 完成 | 县公安局 | 100% | ：1-3月份开展建设方案编制；4月份完成建设方案编制；5月份开展施工招投标；6月份完成招投标；7月份实施5个路口慢行交通一体化建设；8月份实施10个路口慢行交通一体化建设。
45 | 新增10公里交通绿波带 | 完成新增10公里绿波带 | 完成 | 县公安局 | 100% | 1-3月份新增2公里绿波带；4月份累计新增4公里绿波带；5月份累计新增6公里绿波带；6月份累计新增8公里绿波带；7月份累计新增10公里绿波带。

## Sheet2
项目类别 | 完成率
社会安全方面 | 54.77%
环境治理方面 | 75.3%
食品安全方面 | 82.5%
帮困扶弱方面 | 83.3%
养老服务方面 | 86.94%
交通出行方面 | 88%
教育助学方面 | 92.23%
就业创业方面 | 95.5%
医疗卫生方面 | 96.73%
婴幼儿托育方面 | 130%

## Sheet3
责任单位 | 完成率
县文广旅体局 | 20%
县自然资源规划局 | 50%
县人力社保局 | 57%
宁波市生态环境局象山分局 | 60.75%
县渔业局 | 63%
县公安局 | 73.3%
县应急管理局 | 73.55%
县住建局 | 75%
县交通运输局 | 75%
团县委 | 80%
县市场监管局 | 82.5%
县卫生健康局 | 92.5%
县民政局 | 97.3%
县水利局 | 97.5%
县教育局 | 98.35%
县妇联 | 100%
县医疗保障局 | 100%
县农业农村局 | 100%
县残联 | 134%
县科协 | 136%