## Sheet1
附件
2024年度象山县水旱灾害防御风险隐患整改表
序号 | 乡镇街道（部门） | 项目类型 | 项目名称 | 存在问题 | 整改要求 | 整改情况 | 整改修复期限 | 整改责任人 | 备注
1 | 丹西街道 | 山塘 | 北门山塘 | 北门山塘溢洪道消力池淤积 | 清理淤积物，确保行洪通畅 | 整改中 | 2024-04-15 | 潘旭东
2 | 石浦镇 | 排水工程 | 海洋学校 | 地下涵洞坍塌 | 建议提醒县教育局，要求学校警示风险区范围，并做好应急措施,暑假抓紧施工。 | 整改中 | 2024-09-01 | 邵先威
3 |  | 山塘 | 下洋墩山塘 | 在建工程，存在大坝渗漏现象 | 抓紧工程进度，落实应急度汛措施 | 整改中 | 2024-07-01
4 |  | 山塘 | 镜架山山塘 | 洪道下游临时道路阻塞，影响排水 | 汛期前挖除临时道路 | 整改中 | 2024-04-15
5 |  | 水库 | 里山水库 | 主坝存在渗漏现象 | 加强观测，汛期降低水位运行，列入维修加固计划 | 整改中 | 2024-04-15 |  | “八张风险清单”内容
6 | 西周镇 | 河道 | 长兴塘 | 河道堵塞 | 清理河道淤积物，恢复河道行洪畅通 | 整改中 | 2024-04-15 | 张欢
7 |  | 闸泵 | 蚶岙塘闸 | 在建工程，闸前围堰滑坡，防护不到位 | 按设计方案和实际情况，对围堰方案进行复核；按图施工，并设置沉降板，进行观测记录 | 整改中 | 2024-04-15 |  | 市级通报
8 |  | 闸泵 | 淡港门闸 | 皮带轮无安全防护罩 | 增配防护罩 | 整改中 | 2024-04-15 |  | 市级通报
9 | 贤庠镇 | 水库 | 珠溪水库 | 副坝渗漏，存在破损设施 | 加强观测，汛期降低水位运行，列入维修加固计划 | 整改中 | 2024-04-15 | 王明亭 | “八张风险清单”内容
10 | 定塘镇 | 河道 | 中娄河河道 | 河道内设置临时围堰 | 加强巡查，落实应急措施，及时拆除围堰等影响河道障碍物 | 整改中 | 2024-04-15 | 谢剑敏
11 |  | 水库 | 大塘港水库 | 浮礁渡闸无消防设施 | 增配消防设施，更换柴油发电机引出线，增加螺杆启闭机限位装置 | 整改中 | 2024-04-15 |  | 市级通报
12 | 鹤浦镇 | 山塘 | 斗里山塘 | 山塘渗漏 | 加强观测，汛期降低水位运行，落实应急度汛措施，列入维修加固计划 | 整改中 | 2024-04-15 | 周文
13 | 墙头镇 | 海塘 | 湖莱港海塘 | 在建工程，围堰高度不足；高边坡深基坑防护不到位 | 按设计方案和实际情况对围堰进行复核，要求施工单位按图施工，加强观测；边坡设置防护栏杆和警示标识，基坑两边设置防护网 | 整改中 | 2024-04-15 | 倪彪 | 市级通报
14 |  | 山塘 | 下花岭山塘 | 大坝和防浪墙高程不符合防洪要求，启闭机老化 | 加强观测，汛期降低水位运行，加高加固坝体和防浪墙，拆建启闭机房 | 整改中 | 2024-04-15 |  | “八张风险清单”内容
15 | 泗洲头镇 | 闸泵 | 红星塘闸门 | 起闭机故障 | 维修启闭机，确保设施正常运行 | 整改中 | 2024-04-15 | 谢行威
16 |  | 闸泵 | 峙前塘闸门 | 起闭机故障 | 维修启闭机，确保设施正常运行 | 整改中 | 2024-04-15
17 |  | 山塘 | 白仙山山塘 | 计划报废该山塘，因政策处理中，未采取工程措施进行报废 | 加强观测，落实应急措施，加快山塘报废处理 | 整改中 | 2024-07-15 |  | “八张风险清单”内容
18 | 涂茨镇 | 山塘 | 太白岙山塘 | 坝体渗漏，存在破损设施 | 加强观测，汛期降低水位运行，套井处理坝体渗漏，维修破损设施 | 整改中 | 2024-06-30 | 马振杰 | “八张风险清单”内容
19 | 新桥镇 | 水库 | 高湾海涂水库 | 溢洪道口挡墙阻水，溢洪道口左侧道路下方淘空 | 加强观测，落实应急措施，加快拆除溢洪道口挡墙，开挖路面，淘空回填 | 整改中 | 2024-07-15 | 朱海伟
20 |  | 山塘 | 上抗旱山塘 | 山塘坝顶存在裂缝 | 加强观测，汛期降低水位运行，落实应急度汛措施，加快工程整改进度 | 整改中 | 2024-07-15 |  | “八张风险清单”内容
21 |  | 山塘 | 五兴村后山山塘 | 山塘存在渗漏现象 | 加强观测，汛期降低水位运行，落实应急度汛措施，加快工程整改进度 | 整改中 | 2024-07-15 |  | “八张风险清单”内容
22 | 黄避岙乡 | 河道 | 跃进塘 | 闸门边道路坍塌 | 对道路和河岸损坏处进行抢修 | 整改中 | 2024-04-15 | 俞雷民
23 |  | 山塘 | 樟家坑山塘 | 石渣堆放坝脚，影响山塘安全 | 限期清理，保证足够安全距离 | 整改中 | 2024-04-15
24 | 茅洋乡 | 山洪灾害危险区 | 茅洋乡屠家园村 | 无防汛防台形势图，溪坑内毛竹堆积 | 完成形势图制作与展示，清理毛竹 | 整改中 | 2024-04-15 | 闻忠祥 | 市级通报
25 |  | 山洪灾害危险区 | 茅洋乡溪东村 | 防汛防台形势图隐患要素不全 | 更新防汛防台形势图，并补全山洪灾害要素 | 整改中 | 2024-04-15 |  | 市级通报
26 |  | 山塘 | 兴坑村龙潭坑山塘 | 坝顶高程不满足防洪要求 | 加高坝顶和防浪墙高程 | 整改中 | 2024-04-15 |  | “八张风险清单”内容
27 | 高塘岛乡 | 水库 | 大坑里水库 | 洪道口左侧生活垃圾堆积 | 加强日常管理，保证库区环境整洁及行洪畅通 | 整改中 | 2024-04-15 | 徐挺
28 |  | 水库 | 小乌岩水库 | 在建工程，洪道口拦网布设拦网，影响行洪安全 | 及时清理洪道口拦网 | 整改中 | 2024-04-15
29 |  | 闸泵 | 群英塘老闸3孔（杏八村） | 闸室老化，急需维修 | 加强维护保养，落实应急处置方案，列入维修加固计划 | 整改中 | 2024-04-15